A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH)

# A Tervezési felhívás 3. sz. melléklete

# Programtervezési formanyomtatvány

HEFOP/2005/1.1/12.

2004. november

HEFOP/2005/1.1/12.

1. A munkanélküliség megelőzése és kezelése c. intézkedés

Kérjük, a formanyomtatvány kitöltése előtt olvassa el a tervezési útmutatót!

PROGRAMTERVEZÉSI FORMANYOMTATVÁNY

A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI

| 2.1. A program címe (max. 255 karakter): | „ A munkanélküliség megelőzése és kezelése / Komárom-Esztergom megye” |
| --- | --- |
| 2.2 A program megvalósulásának földrajzi helyszíne Település | Komárom-Esztergom megye Tatabánya |
| 2.3 Utca | Komáromi út |
| 2.4 Házszám | 6. |
| 2.5. Helyrajzi szám |  |
| 2.6. A program megvalósítás kezdetének időpontja (ÉÉÉÉ.HH.NN.): | 2004.09.01. |
| 2.7. A program befejezésének időpontja (ÉÉÉÉ.HH.NN.): | 2007.12.31. |

2.8. Adjon rövid, ESZA-kiadványokban használható összefoglalást a programtervről ! (max. 1000 karakter)

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív program 1.1 intézkedése „A munkanélküliség megelőzése és kezelése” címmel egy olyan, az eddigi gyakorlattól eltérő program, amelynek során az ESZA szabályainak megfelelő humán szolgáltatásokkal és támogatásokkal azoknak a munkaerőpiac fő áramlatától jelenleg távol lévő embereknek kíván segítséget nyújtani elhelyezkedésükhöz, akiknek a munkaerő-piaci szervezet által eddig alkalmazott eszközökkel és módszerekkel nem sikerült tartós eredményt elérni. A program végrehajtása során – annak középpontjában a saját elhelyezkedése érdekében érdekelt egyénnel – személyre szabott szolgáltatásokkal, támogatásokkal kívánjuk megteremteni az elsődleges munkaerőpiacra való bejutás és tartós ott maradás feltételeit. A program során mindvégig interaktív viszonyban állunk a programba bevont egyénekkel, s velük közösen – figyelembe véve egyéni elképzeléseiket és a munkaerőpiac fogadó készségét – alakítjuk ki azt a cselekvés- sorozatot, melynek végén egy tartós elhelyezkedés, mint végső cél áll. A programba a megyéből 2004-2006. években 700 fő bevonását tervezzük. A bevont 700 fő közül legalább 560 fő eredményesen befejezi a programot, s közülük legalább 280 fő esetében pozitív kimenettel, 187 fő esetében tartós elhelyezkedéssel ér véget a program.

A VÉGSŐ KEDVEZMÉNYEZETT ADATAI

| 3.1. A kedvezményezett teljes neve: | Komárom-Esztergom Megyei Munka-ügyi Központ |
| --- | --- |
| 3.2. A kedvezményezett azonosítására használt betűszó, vagy rövidítés: | K-E. MMK |
| 3.3. Jogi forma: | Önállóan gazdálkodó központi költség-vetési szerv |
| 3.4. Adószám: | 15325952-1-11 |
| 3.5. Bankszámlaszám: | 10036004-01710159-30005008 |
| 3.6. Alapítás éve (ÉÉÉÉ.HH.NN.): | 1991.01.01. |
| 3.7. Szakágazati kód (TEÁOR – 75.11 Általános közigazgatás) | TEÁOR 75.11 Általános közigazgatás 751318 munkaügyi szakigazgatás |
| 3.8. Minősítési kód | 6 non-profit szervezet államháztartásom belül |
| 3. 9. Teljes munkaidős létszám (fő, 2002): | 154 fő |
| 3.10. Székhely |  |
| Irányítószám: | 2800 |
| Település: | Tatabánya |
| Utca: | Komáromi út |
| Házszám: | 6. |
| Honlap: | www.afsz.hu/komarom |
| 3.11. Postacím (ha nem azonos a székhellyel) |  |
| Irányítószám: | 2800 |
| Település: | Tatabánya |
| Utca: | Komáromi út |
| Házszám: | 6. |
| Postafiók irányítószám: |  |
| Postafiók: |  |
| 3.12. Kedvezményezett hivatalos képviselője (vezetője, aláírója) |  |
| Név: | Vági Róbertné dr. |
| Beosztás: | Igazgató |
| Telefon 1: | 34-336-727 |
| Telefon 2: | 34-316-099 |
| Fax 1: | 34-338-010 |
| Fax 2: |  |
| E-mail: | vaginedr@lab.hu |
| 3.13. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai |  |
| Név: | Árva Ferenc |
| Beosztás: | Programiroda vezető |
| Telefon 1: | 34-316-099/154 mellék |
| Telefon 2: |  |
| Fax 1: | 34-338-010 |
| Fax 2: |  |
| E-mail: | arvaf@lab.hu |

A PROGRAMTERV RÉSZLETES BEMUTATÁSA

4.1. Kaptak-e bármilyen segítséget a programterv kidolgozásához az EU előcsatlakozási alapjaiból vagy más forrásból? (max. 1000 karakter)

A programterv kidolgozásához a RAMBOLL Konzorciumtól kaptunk segítséget. A konzorcium a Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium kijelölése alapján segítette a tervező munkát.

4.2. A programterv indokoltsága, miért van szükség a programtervre? (max. 4000 karakter):

Komárom-Esztergom megye foglalkoztatási, munkaerőpiaci helyzete az utóbbi években folyamatosan javul, ami mögött a gazdaság, azon belül meghatározó részben a feldolgozóipar teljesítményének növekedése áll. A KSH adatai szerint a megyei székhelyű ipari szervezetek termelése 2003. évben az előző évihez képest 55,6 %-kal bővült, ami messze meghaladja az országos szintet (7,3 %). A több éve tartó, gyakorlatilag töretlen fejlődés jelentős részben a külföldi érdekeltségű, gépipari vállalkozásoknak köszönhető, melyek stabilan működnek, sőt közülük több is további bővítést, s azokhoz kapcsolódóan több száz új munkahely létrehozását tervezi. A kedvező gazdasági folyamatok magukkal vonták a foglalkoztatottak számának emelkedését, ami egyrészt a munkanélküliség csökkenésében, másrészt a gazdasági aktivitás növekedésében nyilvánult meg. A KSH 2003. évi adatai szerint az alkalmazásban állók száma megyénkben az országos átlagot (1,0 %) meghaladó mértékben, 4,6 %-kal nőtt, ami létszámát tekintve mintegy 3.500 fős bővülést jelentett. Megyénkben az ipar foglalkoztatásban betöltött szerepe a meghatározó, az alkalmazottak fele ebben a gazdasági ágban dolgozik. Ezen belül a feldolgozóipar jelentősége emelkedik ki, az iparban foglalkoztatottak 86,0 %-át, mintegy 34.400 főt ebben az ágazatban alkalmazták. A regisztrált munkanélküliek száma megyénkben 2003. folyamán 9,8 %-kal, azaz 830 fővel csökkent, ami a munkanélküliségi ráta 0,5 százalékpontos javulását eredményezte. Az elmúlt év végén így 7.616 munkanélküli szerepelt nyilvántartásunkban, amihez 5,6 %-os relatív munkanélküliségi szint tartozott. Az idei év eltelt időszakában ugyan emelkedett a regisztráltak száma, de ez elsősorban a negatív szezonális hatásokkal hozható összefüggésbe. A munkaerő-piaci helyzet fő mutatói továbbra is kedvezőbben alakultak, mint országosan, hiszen az egy évvel korábbi adatokhoz mérten megyénkben csökkent legerősebben a munkanélküliek száma. Mindennek ellenére megyénkben is számos olyan problémával kell szembenézni, ami hatékony és tartós megoldást kíván. Megyénk fejlett, illetve dinamikusan fejlődő ipari térségeiben egyre jelentősebb a munkaerőhiány, ami két egyszerre jelenlévő okból, a mennyiségi és a minőségi hiányból fakad. Egyrészt nincs elegendő betanított munkát vállaló munkanélküli, másrészt kevés a megfelelő szakmával rendelkező, képzett munkavállaló is. A nagy számú álláshelyet kínáló munkáltatók igényei és a munkanélküliek által keresett munkakörök jelentősen eltérnek egymástól, ami a további fejlesztéseknek is gátat szabhat. A probléma másik oldalát a munkanélküli állomány belső összetételének kedvezőtlen változása, a hátrányos helyzetűek leszakadásának a veszélye jelenti. Az e rétegekhez tartozók száma az évek folyamán ugyan csökkent, de arányukban számottevő változás nem következett be. Az egyik legsúlyosabb probléma a tartós munkanélküliség kialakulása, ami gyakorta az alacsony iskolázottsági szint, illetve a munkanélküli életkorának a következménye. A 2004. március végi adatok szerint, a megyénkben jellemző élénk munkaerő-kereslet ellenére, a regisztrált munkanélküliek 11,1 %-a, azaz 961 fő már több, mint egy éve szerepelt nyilvántartásainkban. Ennél azonban lényegesen magasabb azoknak a száma, akiknek a folyamatosan regisztrációban töltött ideje ennél rövidebb volt, de csak az átmeneti időre szóló, támogatott munkavégzésben való részvétel miatt került ki egy időre a munkanélküliek állományából. A tartósan munkanélküliek között magas, 45,8 %-os arányban találhatóak meg a 45 év feletti munkanélküliek (446 fő), akiknek a teljes regisztrált állományon belüli hányada is jelentős, 30,8 %-ot ért el (2.644 fő). A munkába állást akadályozó legfőbb tényezőnek az alacsony iskolázottsági szint, illetve megfelelő szakképzettség hiánya számít, ami ellentétben az életkorral járó hátrányokkal, a munkanélküliek egy jelentős részénél megszüntethető. A megyénkben, március végén nyilvántartott munkanélkülieknek több, mint harmada, 3.028 fő legfeljebb általános iskolát végzett, így gyakorlatilag a gyártósor melletti, betanított munkakörök ellátására sem volt alkalmas. Közülük 1.094 fő életkora miatt is gyenge elhelyezkedési esélyekkel rendelkezett, de 886 fő a fiatal, legfeljebb 30 évesek korosztályához tartozott. A fiatal munkanélküliek létszáma ugyanakkor 3.018 főt, arányuk 35,2 %-ot ért el. Ezen a korcsoporton belül lényegében minden negyedik munkanélküli pályakezdőként volt regisztrálva (732 fő), ami azt jelenti, hogy munkatapasztalattal alig-alig rendelkeztek. A Munkaügyi Központ által korábban is biztosítottunk humán szolgáltatásokat az ügyfeleink számára, de éppen a program jelentős célcsoportját alkotó hátrányos helyzetű munkavállalókat volt a legnehezebb elérni, ők ugyanis elzárkóztak, kivonták magukat mind a csoportos, mind az egyéni esetkezelésből. A programban megvalósításra kerülő mentori segítségnyújtás javíthat ezen a helyzeten. A képzéseink során is nehezen lehetett aktivizálni ezeket a hátrányos helyzetű embereket, a jogszabályok által a képzések idejére biztosított ellátások alacsony összege, amely töredékében sem biztosította az ügyfelek számára legalább a megélhetés részleges biztosítását nem tette vonzóvá a munkaerő-piaci képzéseinket, a lemorzsolódottak többsége éppen a halmozottan hátrányos helyzetű célcsoportokból került ki. A rétegprogramjaink, amelyek az 1.1. intézkedéshez hasonlóan komplex megközelítést alkalmaztunk eredményesebbek voltak. A hagyományos eszközeink között szereplő bérjellegű támogatások a legtöbb esetben csak átmeneti megoldásokat biztosítottak. A hagyományos aktív foglalkoztatáspolitikai eszközeink a legtöbb esetben az ügyfelek elzárkózása, alul motiváltsága miatt volt eredménytelen illetve a munkáltatók az ő esetükben csak a támogatás időtartamára szóló foglalkoztatással számoltak éppen alul motiváltságuk és szociális problémáik miatt.

4.3. A programterv célja, célcsoportja (max. 4000 karakter):

A programterv hosszabb távú célja: Komárom-Esztergom megyében a munkanélküliség csökkentése, a foglalkoztatottság szintjének növelése, a képzettségi szint javítása ezzel pedig a munkavállalók versenyképességének javítása. A tartós munkanélküliség kialakulásának megelőzése és csökkentése. A program konkrét célja: a munkanélküliek és az inaktív személyek iskolázottsági szintjének, elhelyezkedési készségének, képességének emelése annak érdekében, hogy a munkaerőpiacra be- illetve visszajuttathatóak legyenek. A program keretében olyan képességek és készségek megszerzését kívánjuk biztosítani a program alanyainak, - amelyek megfelelnek a gazdaság elvárásainak és igényeinek - és amelyek megszerzését követően alkalmassá válnak az elsődleges munkaerő-piacra történő bekerülésre, és tartós ott maradásra. A munkanélküliek egyéni élethelyzetének elemzésével kívánjuk kiszűrni azokat a munkanélkülieket, akiknél a munkanélküliség tartóssá válásának veszélye fennáll, és egyénre szabott megoldásokkal megakadályozni a tartós munkanélküliség kialakulását. A megszerzett képességek, készségek begyakorlásához, munkatapasztalat szerzéséhez támogatást nyújtunk azoknak a munkáltatóknak, akik vállalják a célcsoportba tartozó személyek foglalkoztatását. A program célcsoportját munkanélküli és inaktív személyek alkotják, ezen belül is: a fiatalok -16 – 30 éves korosztály -, a célcsoportból bevonni tervezett létszám 251 fő, ebből tartós munkanélküli 50 fő. A 30 éven felüli tartós munkanélküliek, a célcsoportból bevonni tervezett létszám 257 fő. A 30 év feletti tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek, a célcsoportból bevonni tervezett létszám 192 fő. Az egyes célcsoportokon belül is kiemelt figyelmet fordítunk a nők, romák, megváltozott munkaképességűek, fogyatékkal élők bevonására. Megkülönböztetett figyelemmel kezeljük továbbá a 45 éven felüliek, a tömeges létszámleépítésben érintettek programba való bevonását. A program során lehetőséget kívánunk nyújtani azoknak a vállalkozásukkal felhagyni kényszerülő vállalkozóknak is, akik foglalkoztatottként kívánnak belépni a munkaerőpiacra.

4.4 A programterv tartalmát, tevékenységeit az útmutató melléklete szerinti sablonban (Cselekvési ütemterv) kérjük ütemtervszerűen ismertetni.

A program stratégiai elemei a humán szolgáltatások és a különböző szintű képzések, a munkagyakorlat megszerzését szolgáló támogatás, valamint a személyes segítő tevékenység, a mentori támogatás. A stratégiai elemek egyénre szabott, az egyén képességeivel, készségeivel, törekvéseivel összhangban álló kombinációjával kívánjuk a program célkitűzéseit elérni. A program az egyéni fejlesztési terveken alapul, alulról építkezik, ebből következően személyenként más- és más szolgáltatások és támogatások szükségesek a tervezett célkitűzések eléréséhez. Az egyes célcsoportokba tartozók, azon belül a célcsoportokon belüli prioritást képező alcsoportokra az előzőekben leírtak miatt nem lehet összefoglaló tervet készíteni, hanem az egyéni tervek összessége adja majd a célcsoportokra és a célcsoportokon belüli prioritásokra tervezett intézkedéseinket. A program képzési időszaka alatt az egyén részére megélhetést biztosító juttatást /ösztöndíj/ biztosítunk, amely jövedelem lehetővé teszi a programban való részvételt. A program megvalósításának legfontosabb lépései: A célcsoportba tartozó személyek felkutatása, kiválasztása a kirendeltségek és a program megvalósítását segítő civil szervezetek, szociális intézmények segítségével. A programba bevonandó személyekkel az egyéni élethelyzetet, az egyén helyzetének kialakulásához vezető tényezőket, okokat feltáró beszélgetések, majd a személyre szabott cselekvési program kialakítása, együttműködési terv formában való rögzítése. Mentorok képzése és munkába állítása, akik a bevont személyek számára személyes segítségnyújtást biztosítanak, segítenek a programba való bevonásban, a programban tartásban, munkahelyek felkutatásában, egyéni élethelyzetek megoldásában. Az egyéni cselekvési programok megvalósítása során szükség szerint alkalmazott tevékenységelemek: Mentori segítségnyújtás szükség szerint a program teljes időtartama alatt, valamennyi rászorulónak, függetlenül a célcsoportba való tartozástól. Motivációs tréningek, elsősorban a tartós munkanélküliek és a 45 éven felüliek célcsoportjába tartozók számára, de minden részvevő számára szükség szerint, Tanácsadás biztosítása (munka – pálya - rehabilitációs – és álláskeresés szükség esetén pszichológiai) valamennyi programba bevont számára célcsoporthoz való tartozástól függetlenül, Képzési programokba vonás (OKJ-s képzés, elhelyezkedést elősegítő betanító képzés, nyelvi- informatikai képzés) valamennyi érintett számára. Az OKJ-s képzésekben elsősorban a szakma nélküliek, illetve a szakmaváltásra kényszerülők bevonása tervezett. A nyelvi és informatikai képzés mindazoknál támogatandó, akiknek az elhelyezkedéséhez ez szükséges, de kiemelten a fiatalok, 45 éven felüliek és inaktívak számára, valamint a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek számára. Munkaerőpiaci és foglalkozási információk nyújtása minden programba bevont számára, Munkagyakorlat szerzés támogatása mindazoknál, ahol a munkaerőpiacra való bejutás elősegítéséhez, illetve a piacon maradáshoz ez szükséges célcsoporthoz való hovatartozástól függetlenül. A program céljainak, eredményeinek folyamatos figyelemmel kísérése, monitorozása. A program során alkalmazott újszerű elemek: A mentori szolgáltatás, amely az egyik legfontosabb elem. A mentorok a programba való bevonástól kezdve az elhelyezkedésig, illetve az elhelyezkedést követően is egy ideig személyes gondját viselik a program alanyainak, és segítséget nyújtanak egyéni problémáik, élethelyzetük megoldásában. Az egyes szolgáltatások és támogatások sajátos, egyénre szabott kombinációját alkalmazzuk, és egy – egy humán szolgáltatási elem akár többször is ismétlődhet, előfordulhat a program során. A cselekvési és ütemtervet az A/9 melléklet tartalmazza.

4.5. Ismertesse, hogy hány főt kíván a programba bevonni az 1, a 2. és a 3. célcsoportból! (max. 2000 karakter)

A programba a tervezett célcsoportokból összesen 700 fő bevonását tervezzük az alábbiak szerint: Fiatalok célcsoportjából 251 fő az összes résztvevő 35,85 % ezen belül tartós munkanélküli 50 fő. 30 év feletti tartós munkanélküliek célcsoportjából 257 fő, az összes résztvevő 36,71%-a. a tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek célcsoportjából 192 fő, az összes résztvevő 27,42 %-a. A programba bevontak megoszlás a horizontális szempontok szerint: férfiak 343 fő, 49,0 %, nők 357 fő, 51,0 % romák 84-105 fő, 12-15 %, 45 éven felüli 84-105 fő, 12-15 %, megváltozott munkaképességű, fogyatékos 56-70 fő, 8-10 %, A programba bevontak a munkaerő-piaci pozícióik szerint: munkanélküli 602-627 fő, 86-89% inaktív 35-56 fő 5-8% megszűnt vállalkozó 7-14 fő,1-2% tömeges létszámleépítésben érintett 21-28 fő, 3-4% A célcsoport megoszlást tartalmazó táblázatokat a programtervhez mellékeljük.

4.6. Ismertesse, hogy a célcsoportokhoz tartozó támogatottak részére milyen szolgáltatásokat, támogatásokat nyújt (max. 4000 karakter)

A program alanyait képező célcsoportokhoz tartozók számára tervezett szolgáltatások és támogatások az egyéni fejlesztési tervekben kerülnek meghatározásra. Minden programba bevont személy számára felajánljuk valamennyi szolgáltatást és támogatást, annak igénybevételéről majd a közösen kialakított, az egyéni fejlesztést megalapozó együttműködési tervben állapodunk meg. Eddigi tapasztalataink alapján a célcsoportokba tartozók számára tervezett szolgáltatások és támogatások alakulását az alábbiak szerint tervezzük: mentori szolgáltatás valamennyi résztvevő számára motivációs tréning 362 fő számára, tanácsadásra, a munkaügyi szervezet által biztosított egyéb humán szolgáltatások biztosítását a résztvevők mindegyikénél terveztünk, esetenként több alkalommal is, képzési támogatás 688 fő részére, megélhetést biztosító juttatást /ösztöndíj/, támogatás a résztvevők 83 %-a, 571 fő részére, munkatapasztalat szerzésének támogatása 260 fő részére utazási költség támogatása a képzésben résztvevők 50 %-a részére 344 fő.

4.7. Ismertesse, hogyan tervezték, és hogyan fogják megvalósítani a programot! Térjen ki a program zökkenőmentes lebonyolításához szükséges működés leírásra. (max. 4000 karakter)

A projekt megvalósítása során első és legfontosabb feladat a célcsoport azonosítása. Ennek munkálatai már elkezdődtek a tervező munkával párhuzamosan. A célcsoportokhoz tartozók azonosítását döntően a kirendeltségi közvetítő munkatársak végzik, kisebb részben pedig az együttműködő szervezetek, a célcsoport azonosító feltételeknek megfelelő leválogatással, kereséssel. A leválogatás alapján valamennyi olyan munkanélkülinek, aki megfelel a célcsoportba tartozás feltételeinek, felajánljuk a programba való bekapcsolódást. Ennek vállalása esetén készül el az előzetes együttműködési megállapodás. Ennek a szakasznak kiemelt feladata a mentori feladatok ellátására alkalmas és azt vállaló személyek kiválasztása, majd képzésük elindítása. Az egyén helyzetét, a helyzetéhez vezető okok feltárását tisztázó beszélgetés során készítik el a kirendeltségi közvetítő munkatársak az egyén fejlesztési tervét, amelyet együttműködési megállapodásban rögzítenek. Ebben szerepel minden olyan szolgáltatás és támogatás, amelyhez az egyénnek szüksége van/lesz a tervezett célállapot – minden esetben elhelyezkedés – eléréséhez. A közösen kialakított együttműködési megállapodás alapján kezdődik meg és folytatódik az egyén különböző szolgáltatásokba, támogatásokba irányítása. Ebben a munkában már a mentori képzést sikeresen befejezők is részt vesznek. Ezzel a tevékenységgel egyidejűleg a kirendeltségi közvetítők, együttműködő szervezetek és a munkaügyi központ ebben a feladatban érintett dolgozója folyamatosan elemzi a munkaerőpiacot, kutatja azokat a munkahelyeket, munkáltatókat, akik partnerek lesznek a program alanyainak elhelyezkedésében. A programterv elkészítésekor felmérést készítettünk azokról a munkáltatókról /csatolt melléklet/, akik potenciális foglalkoztatók lehetnek a programba bevontak számára. Elsősorban azokra a munkáltatókra terveztünk, akiknek jelenleg is vannak üres álláshelyeik illetve jelentős fejlesztést, létszámbővítést terveznek a közeljövőben. A szükséges humán szolgáltatásokat az erre a tevékenységre alkalmas munkatanácsadók, pszichológus, tanácsadók végzik. A képzési támogatások szakmai előkészítése – képző szervezetek kiválasztása, képzési programok szakmai és pénzügyi ellenőrzése - a Képzési Osztály feladata, a konkrét támogatásokat – egyén képzésének, munkatapasztalat szerzésének, utazási költségek megtérítésének támogatása- pedig a Programiroda készíti elő. A program folyamatos értékelését, monitorozását a Programiroda erre kijelölt munkatársai végzik rendszeresen, s számolnak be írásban és szóban a projektmenedzsernek. A projektmenedzser heti rendszerességgel számol be a projekt végrehajtásának állásáról a munkaügyi központ vezetőinek. A pénzügyi elszámolások a Programirodán történnek meg, ők látják el a finanszírozással összefüggő feladatokat.

4.8. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tudnak a megyei programterv végrehajtásához rendelkezésre bocsátani. Jelölje meg a megyei programterv megvalósításáért felelős projektmenedzsert (legalább egy fő felelős megjelölése kötelező)! (A megadott személyek önéletrajzát a mellékletben szereplő formátumban kérjük csatolni!)

A végrehajtást döntően a Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központ szakemberei végzik, a központi szervezeti egységben illetve a kirendeltségeken. A program végrehajtásával kapcsolatos szakmai és pénzügyi feladatok ellátására 6 fővel növeljük a szervezet létszámát, 6 fő köztisztviselőt alkalmazunk határozott idejű kinevezéssel a program időszakára. A 6 fő közül 5 fő a program irányítását végző szervezeti egységben, 1 fő pedig a Kisbéri Kirendeltségen munkatanácsadóként fog tevékenykedni. A központi szervezeti egységben a szakmai igazgatóhelyettes közvetlen alárendeltségében létrehoztunk egy Programirodát, melynek vezetője a programmenedzser, két fő munkatársa pénzügyi feladatokat, két fő pedig a program szervezésével, irányításával, ellenőrzésével kapcsolatos szakmai feladatokat látja el. A projektiroda munkáját segítik a munkaügyi központ szakosztályai és kirendeltségei a projektmenedzser koordinálása alapján. A végrehajtás során kiemelt szerep jut a munkaközvetítőkre és munkatanácsadókra, a humán és képzési szakterület munkatársaira. A program végrehajtását segítik elő (együttműködési megállapodások alapján, melyeket a program dokumentációhoz mellékelünk) a civil szervezetek, cigány kisebbségi önkormányzatok, családsegítő szolgálatok. Az ő feladatuk a célcsoporthoz tartozók felkutatásában, programba való bevonásában, benntartásában jelenik meg. Tevékenységüket a projektmenedzser koordinálása mellett, térítésmentesen végzik.

  - Ismertesse a végrehajtásba bevontak körét (szervezetek és/vagy létszámbővítés) és bevonásuk módját! (max. 4000 karakter)

A megyei programterv végrehajtását feladatkörének megfelelő módon és mértékben segíti a munkaügyi központ valamennyi dolgozója (152 fő). Jól képzett, több éves szakmai tapasztalattal, többségében felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberek. A munkaügyi központ Humán Szolgálatánál és kirendeltségein 7 fő munkatanácsadó, 1 fő pszichológus dolgozik, akik részt vesznek a program végrehajtásában. A végrehajtást fogják segíteni azok a felsőfokú végzettségű munkanélküliek közül kiképzett mentorok, akik speciális felkészítő képzést követően kerülnek alkalmazásra. A horizontális szempontoknak megfelelően a mentorok között cigány származásúakat is alkalmazni kívánunk. A programmenedzseri feladatok ellátását több éves szakmai tapasztalattal, gyakorlattal rendelkező, a kirendeltségi és megyeközponti feladatokat egyaránt ismerő, egyetemi végzettségű kolléga látja el. A Programiroda határozott idejű alkalmazottainak kiválasztásánál fontos szempontként kezeljük a felsőfokú szakmai képzettséget, humán szakterületen szerzett gyakorlatot. A Programiroda munkáját segítik a munkaügyi központ szakmai osztályai, munkatársai, akik a korábbi években számos munkaerő-piaci program megvalósításán dolgoztak eredményesen. A program sikeres megvalósítását nagymértékben befolyásolja a munkaadók fogadókészsége a képzésben résztvevők iránt. Annak érdekében, hogy a foglalkoztatók vállalják a frissen végzettek foglalkoztatását, - munkaerő-piaci helyzetüktől függően – elhelyezkedést elősegítő munkagyakorlat szerzés támogatást nyújtunk részükre. A kirendeltségek folyamatosan tárják fel azon foglalkoztatóknak a körét, akiknél lehetőség lesz a képzésből kikerülteknek elhelyezkedni, megszerzett új szakképzettségükhöz megfelelő munkatapasztalatot szerezni. A tervezés során figyelembe vettük azt, hogy olyan képzési programot állítsunk össze, amely a munkaadók igényein alapul. Arra törekszünk, hogy a programot minél szélesebb körben ismertessük meg a munkaadókkal. /Mellékletben: Munkáltatók listája/ A program tervezésekor meghatározásra kerültek a képzési irányok. A munkaügyi központ a kamarák, érdekképviseleti szervek, a munkaügyi tanács véleménye és a munkaerő-piaci igények felmérése alapján meghirdette a képzési irányait, ezek közül kerültek kiválasztásra a programban megvalósítandó képzések. A képzési irányoknak megfelelő képzőintézmények rendelkezésre állnak, a képzők kiválasztása közbeszerzési eljárással történik. A munkaügyi központ pontos információkkal rendelkezik a regisztrált munkanélküliekről. A program jelentős célcsoportja az inaktívak köre, akik nem szerepelnek a munkanélküliekre vonatkozó adatbázisban. Ennek a célcsoportnak az eléréséhez a következő szervezeteket vesszük igénybe: civil szervezetek, önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, családsegítő szolgálatok. Speciális szakértelmet és gyakorlatot biztosítanak a program végrehajtását segítő civil szervezetek, szociális ellátó szolgálatok, cigány kisebbségi önkormányzatok. A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program 1.1. intézkedés – A munkanélküliség megelőzése és kezelése – eredményes megvalósítása érdekében a következő szervezetek írtak alá Együttműködési megállapodást a Komárom-Esztergom Megyei Munkaügyi Központtal, akikkel folyamatosan az együttműködése a Munkaügyi Központ szervezeti egységeinek: Mozgáskorlátozottak Komárom-Esztergom Megyei Egyesülete, Tatabánya Magyar Máltai Szeretetszolgálat Győri Területi Központ, Győr Komárom-Esztergom Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Tatabánya Komárom-Esztergom Megyei Agrárkamara, Tata Komárom-Esztergom Megyei Cigány Kisebbségi Önkormányzat (8 kistérségi CKÖ) Neszmély Barátainak Köre, Neszmély Szociális Alapellátó Intézmény, Tata Tata Város Cigány Kisebbségi Önkormányzata, Tata ÉLETTÉR Közösség- és Településfejlesztő Egyesület, Komárom Komárom Város Családsegítő- és Gyermekjóléti Szolgálata, Komárom Benedek Elek Általános Iskola és Előkészítő Speciális Szakiskola, Oroszlány Oroszlány Város Önkormányzat Szociális Szolgálata, Oroszlány Majki Népfőiskolai Társaság, Tatabánya TAHITI Tatabányai Ifjúsági Információs és Tanácsadó Iroda, Tatabánya Egyesített Szociális Intézmények Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata, Tatabánya Kisbéri Szociális Szolgáltató Központ, Kisbér Bakony-térségi Civil Fórum Egyesület, Kisbér Mozgássérültek Regionális Érdekképviseleti és Sport Egyesülete, Dorog Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Dorog Határtalan Szív Alapítvány, Dorog Otthon Segítünk Alapítvány, Esztergom Dorogi Cigány Kisebbségi Önkormányzat, Dorog Országos Romavállalkozók Szervezete Egyesülete, Dorog Komárom-Esztergom Megyei Esélyegyenlőségi Koordinációs Iroda, Esztergom Veled-Érted Egyesület, Esztergom Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, Lábatlan

4.10. Sorolja fel a programterv megvalósításának mérföldköveit, és hogy mikorra kívánja elérni azokat.

| Mérföldkövek | Mikorra kívánja elérni azt (éééé.hh.nn.)? |
| --- | --- |
| 1. Programiroda létrehozása, személyek kiválasztása | 2004.09.01. |
| 2. A program tervezett célcsoportjaiból a program résztvevőinek kiválasztása, együtt-működési tervek elkészítése | 2004.09.01 - 2006.12.31. |
| 3. Mentori képzés beindítása, lebonyolítása | 2004.10.01. – 2005.01.03. |
| 4. Mentorok munkába állítása | 2005.01.04.-2007.12.31. |
| 5. Humán szolgáltatások biztosítása az egyéni fejlesztési terveknek megfelelően | 2004.09.01. – 2007.12.31. |
| 6. Képzések lebonyolítása | 2004.10.01. – 2006.09.30. |
| 7. Munkába helyezés | 2004.09.01. – 2007.12.31. |

4.11. A megyei programterv költségvetése:

4.11.1. Költségek Ft-ban (Kifizetés szerinti ütemezés)

|  | Kiadások, közvetlen költségek típusok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, egyéb személyi jellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) | 2.208.880 | 29.513.103 | 23.966.693 | 26.508.603 | 1.943.224 | 84.140.503 |
| 2 | Célcsoport számára biztosított támogatások | 12.670.698 | 327.994.074 | 185.413.618 | 25.900.000 | 0 | 551.978.390 |
| 3. | Beszerzések | 2.604.899 | 63.314.942 | 56.420.000 | 5.050.000 | 0 | 127.389.841 |
| 3.1. | Épület felújítás, átalakítás | 77.503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.503 |
| 3.2. | Eszközbeszerzés | 2.464.896 | 24.515.442 | 0 | 0 | 0 | 26.980.338 |
| 3.3. | Szakmai szolgáltatások igénybevétele | 62.500 | 38.799.500 | 56.420.000 | 5.050.000 | 0 | 100.332.000 |
| 4 | Egyéb beszerzések | 2.397.307 | 14.188.902 | 14.611.702 | 10.166.169 | 2.040.000 | 43.404.080 |
| 4.1 | Egyéb beszerzések (kisértékű eszközök és anyagok beszerzése) | 327.591 | 5.864.077 | 5.887.666 | 5.597.666 | 0 | 17.677.000 |
| 4.2 | Egyéb szolgáltatások igénybevétele | 2.069.716 | 8.324.825 | 8.724.036 | 4.568.503 | 2.040.000 | 25.727.080 |
| 5 | Adminisztratív költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Közvetlen költségek összesen (1+….+5) | 19.881.784 | 435.011.021 | 280.412.013 | 67.624.772 | 3.983.224 | 806.912.814 |
| 7 | Rendkívüli tartalék (a közvetlen költségek maximum 5 %-a) |  |  |  |  |  | 22.740.651 |
| 8 | Elszámolható és támogatható költségek összesen (6+7) | 19.881.784 | 435.011.021 | 280.412.013 | 67.624.772 | 3.983.224 | 829.653.465 |

4.12. A megyei programterv megvalósításának számszerűsíthető eredményei (az alábbi pontok kitöltéséhez használja a melléklet indikátor-módszertani útmutatót!)

4.12.1. Mutassa be, hogy miként fognak alakulni a program-kiegészítő dokumentumban illetve a programtervezési felhívásban meghatározott, a megyei programterv eredményeit számszerűsítő mutatók értékei a megyei programterv megvalósítása során.

| Mutató | kiinduló érték | 2004 | 2005* | 2006* | 2007* | 2008* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Programba vont személyek száma | 0 | 160 | 540 700 | 0 | 0 | 0 |
| Programot eredményesen befejezők száma | 0 | 0 | 190 318 | 248 566 | 32 598 | 0 |
| Pozitív kimenet | 0 | 0 | 95 175 | 124 299 | 16 315 | 0 |
| Pozitív kimenetből elhelyezkedett | 0 | 0 | 63 106 | 82 188 | 5 193 | 0 |

4.12.2. Ismertesse, hogy milyen számítások, becslések támasztják alá a programterv eredményeit számszerűsítő mutatók bemutatott értékeit! (max. 4000 karakter)

A programterv eredményeit számszerűsítő mutatók becslési alapja az aktív foglalkoztatáspolitikai eszközök hatékonyságát mérő, 1994. óta működő nyomon követéses vizsgálat eredményein alapul. Ezen vizsgálatok eddigi számadatai – bár nem ezekre a célcsoportokra szervezett, biztosított támogatások eredményességét mérték – alapján a becsült számadatok nagy valószínűséggel teljesíthetőek. Figyelembe vettük a becslés során, hogy ezeknél a célcsoportoknál – főleg a tartós munkanélküliek, romák, 45 éven felüliek, megváltozott munkaképességűek, fogyatékosok – más és más a motiváltság, más a munkaadói viselkedés, a diszkrimináció, tehát eleve nem tervezhetőek azokkal a számadatokkal, amelyeket a teljes munkanélküli körre produkáltunk. Számításba vettük azt is, hogy a minimálbérnek megfelelő ösztöndíj biztosítása valószínűleg jelentős motiváló tényező lesz, főleg azoknál a személyeknél, akik eddig az alacsony összegű keresetpótló juttatás miatt nem tudtak képzésbe kerülni. Figyelembe vettük azt is, hogy a nagyobb létszámigénnyel bíró gazdálkodó szervezetek, amelyek már ma is létszámfeltöltési problémákkal küzdenek, ezért számítanak az igényeiknek megfelelően kiképzett munkavállalókra. Tekintettel arra, hogy a képzéseket a gazdálkodók munkaerőigényének megfelelően tervezzük, és még a munkatapasztalat megszerzését biztosító támogatást is nyújtunk a képzésben résztvevő munkanélküliek foglalkoztatásához, így nagy valószínűséggel nagyobb lesz a munkáltatók hajlandósága korábban munkanélküliek felvételére, foglalkoztatására. A tervezés során viszont az sem hagyható figyelmen kívül, hogy a megyére milyen hatással lesz az EU csatlakozást követően bekövetkezett szabad szlovák munkavállalás. Komoly aggályok merültek fel a tervezés során, hogy a munkáltatók mennyire lesznek partnerek a hátrányos helyzetű magyar munkaerő foglalkoztatására akkor, amikor olcsóbb, jól motivált, mindenáron elhelyezkedni akaró szlovák munkaerőt is alkalmazhatnak.

4.13. Mutassa be, hogy milyen tágabb eredményei és hatásai fognak jelentkezni a programtervnek az érintett régióban vagy ágazatban (max. 4500 karakter):

A program eredményeinek hatása nem csupán a programba bevont 700 főre terjed ki, hanem azok családjára is. Azok a programba bevontak, akiknek sikerül a program fő célkitűzésének megfelelően a tartós elhelyezkedését biztosítani, komoly életszínvonal javulást is jelent a program. Megyénkben várhatóan, a regisztrált munkanélküliek száma tovább fog csökkenni. Ezáltal a regisztrációban maradó munkanélküliekkel történő többlettörődésre is nagyobb energiák szabadíthatók fel. A támogatások körének bővülése kedvet teremt ahhoz, hogy az inaktívak bejelentkezzenek valamely kirendeltség nyilvántartásába, melynek segítségével átláthatóbbá válik a munkaerőpiac. Ennek következtében növekedni fog a gazdaságilag aktív munkavállalók száma, sőt a foglalkoztatottak száma is. Ezáltal az inaktív körbe tartózó egyének száma csökkeni fog, mivel ők is a gazdaság aktív szereplői lesznek. A több éve munka nélkül lévők a program hatására aktivizálódnak, s esélyt kapnak az elhelyezkedésre, ezáltal személyes és családjuk létbiztonsága is javul. A gazdaság igényeinek megfelelő szakmai és kiegészítő ismereteket szerzett, az elhelyezkedésre megfelelően motivált emberek munkába állásával javul a gazdálkodó szervezetek versenyképessége, enyhülnek, vagy megoldódnak létszám problémáik. Termelékenységük, hatékonyságuk javulásával nő jövedelemtermelő képességük is, ami végső soron a településen élők számára is érzékelhető javulást eredményezhet életkörülményeikben, az általuk többletként befizetett adók által. A képzések következtében minőségében javuló humán erőforrás újabb vállalkozások munkaerő igényének forrása lehet, arra akár fejlesztési projekteket is alapozni lehet. A program megvalósításával bővül a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatási rehabilitációjának lehetősége is. Az ő elhelyezkedési lehetőségeik a leginkább korlátozottak, így a segítésük kimondottan nagy figyelmet érdemel. A programban nyújtott a támogatássokkal bővül a számukra nyújtott szolgáltatások köre, és így a későbbiekben ők is aktív részesei lehetnek a munkaerő-piacnak. A program eredményes megvalósításának következményei: Javul a foglalkoztatottsági helyzet Az aktív korú népességen belül csökken a gazdaságilag inaktívak aránya Nő a foglalkoztatottság a megváltozott munkaképességűek körében Nő a foglalkoztatottság a nők körében Nő a foglalkoztatottság a 45 év feletti munkavállalók körében Nem nő tovább a nők aránya a regisztrált munkanélküliek közt Nő a foglalkoztatottság a roma származásúak körében A cigány népességen belül nő a szakképzettséggel rendelkezők száma Csökken a tartósan munkanélküliek száma Csökken a pályakezdő munkanélküliek száma Csökken a regisztrációban töltött idő A GYES-ről visszatérők aktualizált szaktudással kerülnek vissza a munkaerőpiacra Csökken a területi különbségek kedvezőtlen hatása a megye kistérségei között

4.14. Kapcsolódik-e a programterv más, a Nemzeti Fejlesztési Terv valamely intézkedése, pályázati felhívása, keretében benyújtott/benyújtani kívánt projekt(ek)hez?

| A kapcsolódó projekt milyen támogatásból valósul meg | Mutassa be vázlatosan a kapcsolódó projekt(ek)et, és ismertesse, hogy miként kapcsolódnak jelen pályázathoz. |
| --- | --- |
| 1. Nem kapcsolódik | Nem kapcsolódik |

4.15. Ismertesse, hogyan fogják értékelni a programot! (A válaszhoz használja a mellékelt módszertani útmutatót – Monitoring és önértékelési útmutató!) (max. 4000 karakter)

A programban foglaltak megvalósulását – a napi kapcsolattartás, vezetői folyamatba épített ellenőrzésen túlmenően - elsősorban a havi beszámolók segítségével követjük nyomon. A havi beszámolókat a kirendeltségek ezzel megbízott munkatársai készítik el, majd továbbítják a munkaügyi központba, a Programiroda részére. A beszámolók egyrészt a programba bevontak létszámának változását, valamint a hónap folyamán felmerült problémák rövid leírását tartalmazzák. A havi jelentéseket a kirendeltségek célcsoportonként, ezen belül a résztvevőket a támogatásukhoz felhasznált foglalkoztatáspolitikai eszközönként csoportosítva készítik el. A kirendeltségektől kapott jelentések felhasználásával a Programiroda havonta elkészíti az egyszerűsített előrehaladási jelentést, kimutatást készít a létszám alakulásáról célcsoportonként, kirendeltségenként és megyei szinten. Ezáltal lehetővé válik a folyamatos tájékozódás, illetve probléma esetén időben megtörténhet a szükséges beavatkozás. A projektek pénzügyi helyzetéről, a források felhasználásáról a Programiroda készít havi jelentést és elszámolást. A havi jelentések mellett negyedéves előrehaladási jelentések készülnek, melyeket a Programiroda készít. A Programiroda gondoskodik a számfejtésről, a szükséges kifizetésekről és kimutatást készít a felmerült költségekről. A havi és negyedéves jelentések alapján a projektmenedzser, szükség szerint a munkaügyi központ vezetése képes a felmerülő problémák megszüntetése érdekében szükséges intézkedések megtételére. Az egyes projektelemek befejezése után részösszefoglaló készül, ebben kerül sor az elhelyezkedettek, képzés esetén a sikeresen vizsgázók, a szakképesítést megszerzők, illetve a lemorzsolódók arányának kiszámítására, az elért eredmények tényszerű és szöveges értékelésére. A program befejezését hatásvizsgálat követi, melynek keretében kimutatás készül a megvalósítás érdekében felhasznált összes költségről, kiszámításra kerülnek a fajlagos költségek. Az eljárásrendi és szakmai megvalósulás eredményességét kérdőíves módszerrel vizsgáljuk, hogy a program elérte-e konkrét célját, hozta-e a kitűzött, elvárt eredményeket, azaz a befejezést követő 180. napot követően a támogatottak hány %-a áll munkaviszonyban, illetve milyen irányba változott a munkavállalók munkaerő-piaci helyzete. A nyomon követést a Programiroda végzi a kirendeltségek bevonásával, az elért eredményekről írásbeli beszámolót készít, melyet továbbít a munkaügyi központ vezetése számára. A FH ígérete szerint számítástechnikai program segítségével folyamatosan történik személyenként és jogcímenként a támogatáshoz felhasznált költségek gyűjtése. Ennek segítségével a program végén egyértelműen megállapítható, hogy egy adott személy milyen támogatásokban részesült, mennyi ráfordítással, milyen eredményt értünk el. A programhoz kapcsolódó monitoring és önértékelési tevékenység koordinálását a Programiroda végzi a Munkaügyi Központ illetékes szakosztályai, kirendeltségei és egyéb szervezeti egységei között.

4.16. Miként érvényesülnek az esélyegyenlőség szempontjai? (max. 2000 karakter - a kitöltést külön útmutató segíti)

A programterv összeállításánál messzemenően figyelembe vettük az esélyegyenlőség elvét, és arra törekedtünk, hogy a munkaerő-piaci támogatásokhoz, a képzésekhez, valamint a szolgáltatásokhoz való hozzáférés szabályozott lehetőségei a társadalom minden tagja számára bővüljenek, ezáltal is csökkentve a társadalmi rétegek, csoportok közötti egyenlőtlenségeket. A programba való bekapcsolódás eredményeként a hátrányos helyzetű rétegek közé tartozó ügyfeleink is megtudnak majd felelni a gazdasági, kulturális és technológiai fejlődés kihívásainak, így eredményesen tudnak bekapcsolódni, illetve visszakerülni a munka világába. Programunk kidolgozásával átfogó célunk a nemek közötti esélyegyenlőség, az inaktív, megváltozott munkaképességű, valamint a roma munkavállalók és az idősebb munkavállalók elhelyezkedési esélyeinek javítása. A nők elhelyezkedési esélyeinek növelése érdekében több olyan képzést indítunk, melyek jellemzően vagy speciálisan női szakmák. Ilyenek például a betanított varrómunkás, az ABC eladó és pénztárgépkezelő, kereskedelmi szakképzések, szociális gondozó és ápoló. Egyéb tanfolyamainkra is jelentkezhetnek nők, bár ezek között jellegzetes férfi szakmák is találhatóak (húsfeldolgozó, borász, szárazépítő, kőműves) A képzések és a helyszínük meghatározásakor ügyeltünk arra, hogy a megye különböző pontjain lévő városokban (Tatabánya, Esztergom, Komárom, Tata, Neszmély) szervezzük meg a tanulócsoportokat, így megyénkben a nők részére kiegyenlített módon tudunk tanulási, majd azt követően elhelyezkedési lehetőséget ajánlani. A munkaerő-piaci szempontból hátrányos helyzetű emberek közül a roma származásúak számára minden tanfolyamunkon biztosítjuk a részvétel lehetőségét esélyeik javítása érdekében. Meggyőzésükre civil szervezetek, kisebbségi önkormányzatok közreműködésére számíthatunk, motiválásukra pedig mentori szolgáltatást veszünk igénybe. A mentori szolgáltatásnál a megyében 2 fő roma származású mentort képeztünk ki, akiknek kiemelt feladata a romák aktivizálása, programba vonása és eredményes megvalósításának támogatása. A fogyatékkal élők programba vonásával kapcsolatban a civil szervezetekkel való kapcsolatainkra építünk. A képzések szervezésénél biztosítjuk a részvétel lehetőségét, a képző intézmények közül azokat bízzuk meg a tanfolyamok lebonyolításával, akik a fogyatékos ügyfelek számára is lehetővé teszik valamennyi szolgáltatás elérését. A munkavállalók közötti esélyegyenlőség biztosítása a program egyik fontos követelménye az egyenlő elbánás elve mellett, amit bizonyít a programba bevont álláskeresők nem, életkor, etnikai hovatartozás szerinti részaránya is. 2004-2006 között 700 fő kerül bevonásra a programba, közülük az alábbi arányokban szeretnénk biztosítani a részvételt: az érintett személyek 51%-a nő, a roma népcsoportba tartozók aránya 12-15%, a fogyatékkal élők részaránya pedig 6-8%. Minden kiemelt rétegnél az aktív népességen belüli részarányukat meghaladó részvételt terveztünk. Az egyenlő elbánás elvének érvényesítése mellett a programban a hátrányos megkülönböztetés egyetlen formája sem tolerálható. Az esélyegyenlőség megvalósítása érdekében a következő módszerek alkalmazását terveztük beépíteni az egyes projektekbe: Humán szolgáltatások területén: biztosítjuk a kommunikációs akadálymentes számítógépeket, amelyek lehetővé teszik, hogy a látás- vagy halláskárosultak is megfelelő információkhoz jussanak a fogyatékkal élők számára speciális tanácsadási programok, tréningek tartása a tervezett mentor hálózat kiépítésével és a partner szervezetek bevonásával biztosítani kívánjuk, hogy a hátrányos helyzetű csoportok azon tagjai is megfelelő információval rendelkezzenek a program nyújtotta lehetőségekről, akik jelenleg nem állnak kapcsolatban a Munkaügyi Központ szervezeti egységeivel a Munkaügyi Központ munkatársai által nyújtott tanácsadási szolgáltatásokat is a munkavállalók lakóhelyéhez lehető legközelebb szeretnénk biztosítani tanácsadások, tréningek, foglalkozások helyszínének kiválasztásánál igyekszünk biztosítani az akadálymentes megközelítést A képzések területén: gyermeknevelés miatt a munkából kikerült, inaktív nők felzárkóztatásának elősegítése, romák számára speciális, a sajátos problémáikat kezelő képzések megvalósítása látás- vagy hallássérültek részére speciális tananyag és speciális képzés kihelyezett oktatások megszervezése, a képzések, átképzések rugalmassá tétele (pl.: a bölcsődék, iskolák nyitva tartásához, szüneteihez igazítani) képzések, foglalkozások helyszínének kiválasztásánál igyekszünk biztosítani az akadály mentes megközelítést A foglalkoztatás támogatása területén: részmunkaidős foglalkoztatás szorgalmazása nők számára, a romák számára speciális foglalkoztatási programok szervezése otthon végezhető munka nők és a megváltozott munkaképességűek számára, a helyi vállalkozások támogatása, kiemelten a helybeli foglalkoztatás elősegítése

4.17. Miként érvényesülnek a környezetvédelmi fenntarthatóság szempontjai? (a kitöltést külön útmutató segíti) (max. 2000 karakter)

A program a humán erőforrás fejlesztés típusú intézkedések körébe tartozik, így közvetlen környezeti hatása nincs. A programtervezés alatt, a program céljának meghatározásakor helyzetelemzést végeztünk. Megkerestük és tájékoztattuk azokat a partnereket (civil szervezeteket, önkormányzatokat), akikre a program végrehajtásakor számítunk a célcsoportokba tartozó személyek felkutatásában és a projektek megvalósításában. Komárom-Esztergom megyében a gazdasági szerkezetváltás évek óta folyamatosan zajlik. A megyében a korábban domináns, meghatározó bányászat és energiatermelés, illetve az erre települt erősen energia- illetve vízigényes iparágak (alumínium kohászat, timföldgyártás, cementgyártás) visszaszorultak vagy megszűntek. Helyüket a kevésbe energia- és vízigényes autóipar, illetve feldolgozóipar, elsősorban az elektronikai ágazat vette át, ami a környezetterhelés csökkenését eredményezte. A vállalatok beruházásainak többsége a megyében kialakított ipari parkokban valósult meg „barna- illetve zöldmezős” beruházásként, ezzel is mérsékelve a természeti és kulturális környezet károsodásának a lehetőségét. Tervezett projektjeink egy részében ezen vállalatok – a munkaerővel szemben támasztott – igényeit, elvárásait szeretnénk biztosítani. Az ilyen jellegű projektek megvalósulása esetén - a foglalkoztatás növekedésével egy időben – nem várható jelentős környezetterhelés vagy károsodás, és a jelenlegi környezeti állapot fenntartható. A vállalatok többsége megfelel a szigorú Európai Uniós környezetvédelmi előírásoknak és környezetbarát technológiát, illetve eljárásokat alkalmaz. A képzések során a résztvevők a környezeti fenntarthatósággal kapcsolatos ismereteket is elsajátítanak, ami hozzájárul a környezettudatos magatartás kialakulásához. A megszerzett szaktudás - benne a környezeti fenntarthatósági ismeretekkel – munkába állás után a gyakorlatban is alkalmazva a minden napi élet részévé válik. Fontos szempontnak tekintettük, hogy a munkaerő elsősorban helyben hasznosuljon, ezért helyi munkáltatói igényekre építve indítunk tanfolyamokat, amelyek befejezése után hosszabb távú foglalkoztatásra van reális esély. A megye több térségében autó-illetve autóalkatrész gyártásával, elektronikával foglalkozó cég települt illetve rendezkedett be. Megfelelő kvalifikált munkaerő csak részben áll több körzetben rendelkezésre, így az NC-CNC gépkezelői, műanyag-feldolgozó szakképesítés megszerzésével kívánjuk a munkaerőt alkalmassá tenni. Hasonló a helyzet a kereskedelem és egyéb szolgáltatások területén is. Ezen ágazat természeti erőforrás igénye és környezet károsító hatása minimális, ezért kiemelten kezeljük. A megye kistérségeiben szeretnénk a foglalkoztatás növelését előidézni, és a munkahelyeket hosszú távon is stabillá tenni, így a programba bevont személyek, családok anyagi helyzete és életkörülménye pozitív irányba változik.

4.18. A megvalósítás esetleges akadályai, kockázatai (max. 4500 karakter)

A megvalósítás akadályai és kockázatai ugyanazon két tényező köré csoportosulnak: a programba bevonni tervezett célcsoportokhoz tartozó személyek bevonhatósága, a programmal a munkaerő-piaci belépésre felkészített munkavállalók számára munkahelyek, foglalkoztatók biztosítása. A program megvalósításához szükséges további feltételek, eszközök rendelkezésre állnak, s megfelelő szervezéssel biztosíthatóak. Az eredményességet veszélyeztető feltételek és tényezők az alábbi intézkedésekkel csökkenthetők, küszöbölhetők ki: A programba bevonni tervezett célcsoporthoz tartozó személyek aktivizálása, motiváltságuk megteremtése kiemelt fontosságú feladat. Ennek megvalósításához a tréning és képzés eszközén túl a személyes meggyőzést, a mentori segítségnyújtást tartjuk nagyon fontos eszköznek, és biztosítjuk a program ideje alatt. Nem csak a programba történő bevonásra, hanem a programban való benntartásra is nagy figyelmet kell fordítani a mentoroknak, képzőknek, tanácsadóknak. Ezt a feladatot segítik elő továbbá a végrehajtást segítő partnerek is. A program ideje alatt biztosított ösztöndíj is bizonyára kellő vonzerőt jelent a programban való eredményes részvételre, ezért azt minden képzésben részvevő számára biztosítjuk. Természetesen nagyon fontos annak tudatos kommunikálása, hogy a program végén fő célkitűzésünk az, hogy lehetőség szerint minden résztvevőt munkához juttassunk, illetve ennek esélyét teremtsük meg számára. A megfelelő számú foglalkoztató biztosítása érdekében az eddigieknél is komolyabb munkahely feltáró munkára van szükség. Ebben is számítunk a saját munkatársainkon kívül a mentorokra, a program végrehajtását elősegítő közreműködő szervezetekre. A munkáltatók pozitív hozzáállásának megteremtése érdekében megfelelő meggyőző erővel kell közvetítenünk azt, hogy mindenben az ő igényeiknek megfelelően készítjük fel a programba bevont munkanélkülieket. Minden esetben, amikor erre szükség van, fel kell ajánlanunk a munkatapasztalat szerzésnek időszakára a képzésben részesült munkanélküli munkabérének megtérítését. Nagyon fontos a program pozitív eredményeinek bemutatása, propagálása, mert ezzel a munkanélküliek körében is és a munkáltatók körében is pozitív hozzáállást tudunk elérni

4.19. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében (lásd a mellékelt útmutatót a nyilvánosságról)! (max. 2000 karakter)

A munkaügyi központ által már korábban kialakított és jól működő sajtó kapcsolatokat is fel kívánjuk használni a nyilvánosság és a tájékoztatás érdekében. Természetesen hasonlóan fontos minden jelenlegi és jövőbeli együttműködő partnerünk –civil szervezetek, önkormányzatok, szociális intézmények, tele- házak, kisebbségi önkormányzatok - megfelelő információkkal történő folyamatos ellátása. Ezáltal biztosítható az, hogy minden érintetthez eljuthassanak az információk, másrészt pedig a program eredményeiről, hatásáról is széleskörűen tudjuk tájékoztatni a nyilvánosságot. Terveink szerint PR cikkek megjelentetésével a megyei napilapokban írást jelentetünk meg, a program minden jelentősebb „mérföldkövénél”, jelentősebb projektek befejezésénél, ahol tájékoztatást adunk az Európai Unió Strukturális Alapok támogatásairól, kiemelve a „Munkanélküliség megelőzése és kezelése ” programot, folyamatát és eredményeit. A helyi TV-k, rádiók által sugárzott tájékozató műsorokkal, stúdióbeszélgetésekkel keltsük fel és tartsuk fenn a széles közvélemény érdeklődét a programmal kapcsolatosan. A programmal kapcsolatos valamennyi információ folyamatosan megtalálható lesz a szervezetünk internetes honlapján, kirendeltségeink információs, öninformációs részlegeiben. Tájékoztató rendezvényeken szeretnénk tájékoztatni az érintett célcsoportok megyei szervezeteit, a munkáltatókat és azokat az intézményeket, szervezeteket, akik segíthetnek a program eredményes megvalósításában a program minden szakaszában Ugyancsak a toborzás céljait szolgálják a helyi rádiók által sugárzott rövid híreink, a kirendeltségeken dolgozó munkatársaink tájékoztatásai és a programot bemutató, saját szerkesztésű kiadványunk. Prezentációs rendezvényeket tervezünk a munkaadók, önkormányzatok és intézményeik, a civil szervezetek tájékoztatására, mely alkalmakkor lehetőségünk nyílik az általunk tapasztalt munkaerő-piaci igények visszajelzésére is. A programról tájékoztató készült a célcsoportok részére 1000db, majd 2005. januárjában újabb 1000db.

A megyei programtervhez csatolandó kötelező mellékletek:

A/1 melléklet		Nyilatkozat a benyújtott dokumentumok hitelességéről

A/2 melléklet		Logikai keretmátrix

A/3 melléklet	Költségvetési táblázat, ahhoz kapcsolódó szöveges indoklás, kifizetési ütemezés

A/4 melléklet		Önéletrajzok

A/5 melléklet		Kitöltött OTMR adatlap (a teljes támogatási öszegre)

A/6 melléklet		A programtervet készítő felelősségi nyilatkozata

A/7 melléklet		Aláírási címpéldány

A/8 melléklet		ÁFA nyilatkozat

A/9 melléklet		Cselekvési ütemterv

A támogatási szerződéshez kötelező melléklet fentieken túl:

A/11 melléklet                 60 napnál nem régebbi igazolás köztartozásról

A programtervezési formanyomtatvány kitöltését az alábbi – mellékelt - dokumentumok segítik:

B/1 melléklet		Beszerzési útmutató

B/2 melléklet		Logikai keretmátrix kitöltési útmutató

B/3 melléklet		Költségvetési tábla kitöltési útmutató.

B/4 melléklet		Indikátor-módszertani útmutató

B/5 melléklet		Környezeti fenntarthatósági útmutató

B/6 melléklet		ESZA felé elszámolható költségek útmutató

B/7 melléklet		Monitoring és önértékelési útmutató

B/8 melléklet		Esélyegyenlőségi útmutató

B/9 melléklet	Útmutató a nyilvánosságról és tájékoztatásról

B/10 melléklet	A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása és  az osztályozás elemeinek tartalmi meghatározása

## C melléklet – támogatási szerződés tervezete

## Az Irányító Hatóság a támogatási szerződés szerződéskötésig történő esetleges módosításának jogát fenntartja. A támogatási szerződés módosításának tényéről, a módosított pontokról a Foglalkoztatási Hivatal tájékoztatja a Munkaügyi Központokat.

## Az Irányító Hatóság biztosítja – amennyiben jogszabályi változás nem indokolja -, hogy a Munkaügyi Központok a szerződéskötést megelőző 1 hónappal megkapják az aláírásra kerülő támogatási szerződés végleges változatát.

## ALÁÍRÁS

Helység, dátum (max. 100 karakter):

Tatabánya, 2005.február.28.

Név, beosztás (max. 100 karakter):

Vági Róbertné dr.igazgató