A Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program Irányító Hatósága (HEFOP IH)

# A Tervezési felhívás 3. sz. melléklete

# Programtervezési formanyomtatvány

HEFOP/2005/1.1/16

2005. február

HEFOP/2005/1.1/16

1. A munkanélküliség megelőzése és kezelése c. intézkedés

Kérjük, a formanyomtatvány kitöltése előtt olvassa el a tervezési útmutatót!

PROGRAMTERVEZÉSI FORMANYOMTATVÁNY

- A PROGRAM ÖSSZEGZŐ ADATAI

| - 2.1. A program címe (max. 255 karakter): | - A munkanélküliség megelőzése és kezelése Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében |
| --- | --- |
| - 2.2 A program megvalósulásának földrajzi helyszíne - Település | - Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ - Nyíregyháza |
| - 2.3 Utca | - Egyház |
| - 2.4 Házszám | - 13-15. |
| - 2.5. Helyrajzi szám |  |
| - 2.6. A program megvalósítás kezdetének időpontja (ÉÉÉÉ.HH.NN.): | - 2004. 09. 01 |
| - 2.7. A program befejezésének időpontja (ÉÉÉÉ.HH.NN.): | - 2007. 12. 31. |

2.8. Adjon rövid, ESZA-kiadványokban használható összefoglalást a programtervről ! (max. 1000 karakter)

Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a program megvalósításának időszakában az Európai Szociális Alap felhasználásával összesen 2278 fő regisztrált munkanélküli és gazdaságilag inaktív személyt (fiatalok, tartós munkanélküliek, 45 éven felüli munkavállalók) vonunk be a Munkanélküliség megelőzése és kezelése című programba, ezáltal csökkentjük társadalmi-, gazdasági hátrányaikat, javítjuk munkaerő-piaci esélyeiket és elfogadottságukat. A célok megvalósításakor a szolgáltatók, képzők, foglalkoztatók minél szélesebb körét keressük meg és vonjuk be annak érdekében, hogy célcsoportba tartozók részére személyre szabott komplex eszközök álljanak rendelkezésre. Humán szolgáltatások, képzési programok foglalkoztatáshoz kapcsolódó munkabér támogatás, vállalkozóvá válási támogatás, utazási költség-támogatás, ösztöndíj támogatás felhasználásával a következő eredményeket érjük el: - a programba belépők 80% (1822 fő) sikeresen befejezi a programot, - a sikeresen befejezők közül 911 fő pozitív kimenettel (pl. szakképzettséget szerez), - ebből 607 fő munkaviszony létesítésével lép ki a programból.

A VÉGSŐ KEDVEZMÉNYEZETT ADATAI

| 3.1. A kedvezményezett teljes neve: | Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Munkaügyi Központ |
| --- | --- |
| 3.2. A kedvezményezett azonosítására használt betűszó, vagy rövidítés: | SZSZBMMK |
| 3.3. Jogi forma: | Költségvetési szerv |
| 3.4. Adószám: | 15325990-1-15 |
| 3.5. Bankszámlaszám: | 10044001-01710166-30005008 |
| 3.6. Alapítás éve (ÉÉÉÉ.HH.NN.): | 1991.01.01. |
| 3.7. Szakágazati kód (TEÁOR – 75.11 Általános közigazgatás) | 751318 munkaügyi igazgatás |
| 3.8. Minősítési kód |  |
| 3. 9. Teljes munkaidős létszám (fő, 2002): | 304 fő |
| 3.10. Székhely |  |
| Irányítószám: | 4400 |
| Település: | Nyíregyháza |
| Utca: | Egyház |
| Házszám: | 13-15. |
| Honlap: | www.szszbmunkaugy.hu |
| 3.11. Postacím (ha nem azonos a székhellyel) |  |
| Irányítószám: |  |
| Település: |  |
| Utca: |  |
| Házszám: |  |
| Postafiók irányítószám: |  |
| Postafiók: |  |
| 3.12. Kedvezményezett hivatalos képviselője (vezetője, aláírója) |  |
| Név: | Gál Sándor |
| Beosztás: | Igazgató |
| Telefon 1: | 42/594-010 |
| Telefon 2: | 06/30/635-27-60 |
| Fax 1: | 42/594-011 |
| Fax 2: |  |
| E-mail: | gals@lab.hu |
| 3.13. Kapcsolattartó személy (projekt menedzser) adatai |  |
| Név: | Rusin József |
| Beosztás: | Általános igazgatóhelyettes |
| Telefon 1: | 42/594-015 |
| Telefon 2: | 06/30/655-45-21 |
| Fax 1: | 42/594-011 |
| Fax 2: |  |
| E-mail: | rusinj@lab.hu |

A PROGRAMTERV RÉSZLETES BEMUTATÁSA

4.1. Kaptak-e bármilyen segítséget a programterv kidolgozásához az EU előcsatlakozási alapjaiból vagy más forrásból? (max. 1000 karakter)

A programterv elkészítését megelőzte: - A Strukturális Alapok felhasználásával kapcsolatos tréningek és képzések, melyek ismereteket, illetve információkat nyújtottak a projektciklus-menedzsment, projekttervezés, pályázatkészítés, projekt végrehajtás témakörében. - a Phare által támogatott Projekt Előkészítő Alap (PEA) elnevezésű felkészítés, melyet pályázatírásban jártas belső szakemberek tartottak, - a MATRA program. A programterv elkészítése során a PEA-ra benyújtott pályázatok előértékelésében tevékenyen részt vállaló munkatársaink tapasztalata is a segítségünkre volt. A Ramboll Konzorcium a 2004 évi tervezés időtartama alatt szakmai anyagokat, elméleti és módszertani segédletet biztosított számunkra.

4.2. A programterv indokoltsága, miért van szükség a programtervre? (max. 4000 karakter):

A KSH által közzétett munkanélküliségi ráta a 2004. harmadik negyedévében 8,9 % volt, míg az országos 6,1 %. A megyében foglalkoztatottak népességen belüli aránya 2004 második negyedévéhez képest 0,6 százalékponttal 42,4 %-ra nőtt. A foglalkoztatottak száma ugyanezen idő alatt 2600 fővel 184,2 ezerre bővült, az aktivitási arány pedig 0,3 százalékponttal 46,5 %-ra emelkedett. A gazdaságilag inaktívak száma ugyanakkor 1200 fővel 232,6 ezer főre csökkent. 1. A 16-30 év közötti korosztályba tartozó regisztrált munkanélküliek közé 16545 fő volt sorolható, ők alkotják a teljes munkanélküli állomány 40,3 százalékát. Tíz érintett személy közül hat férfi. Életkorukat tekintve a 30 évesek korosztály a legnépesebb, 1449 fővel. Korcsoportokat képezve pedig a 20-25 éves fiatalok vannak túlsúlyban 7924 fős létszámmal. A szakmával nem rendelkezők, azaz a legfeljebb általánost végzetteknek a gimnáziumi érettségit felmutatókkal együttesen alkotott létszáma 8953 fős. A célcsoport tagjainak a regisztrációban eltöltött ideje alapján minden ötödik fiatal egy évnél régebben került regisztrálásra, közöttük a szakképzetlenek aránya meghaladja a 60 százalékot. 2. A 30 éven felüli tartósan regisztráltak célcsoportjába a nyilvántartások alapján 7284 fő sorolható, ők alkotják a teljes munkanélküli állomány 17,8 %-át. A vizsgált célcsoport közel kétharmad része szakképzetlen munkavállaló, minden ötödik személy három évnél régebben került regisztrálásra, közöttük a szakképzetlenek aránya megközelíti a 65 százalékot. A célcsoporton belül minden harmadik személy a 45 év feletti korban lévő tartósan regisztrált munkanélküliek közé tartozik, közöttük a férfiak aránya 55 %-os. A 45 év feletti hosszú távú munkanélküliek között minden második munkavállaló még nem töltötte be az 50 éves kort, tíz közéjük tartozóból hat legfeljebb általános iskolai végzettséggel rendelkezik. A 45 év feletti tartós állástalanok közül minden második személy maximum két éve került be a regisztrációba. 3. A 30 év feletti, tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett korosztályokba tartozó munkanélküliek közé 17184 fő sorolható, ők alkotják a teljes munkanélküli állomány 41,9 %-át, 56 százalékuk férfi munkavállaló. Az életkorukat tekintve legnagyobb arányban, azaz 44 %-ban a 36-45 év közötti korosztályokba tartoznak. A szakképesítés nélkülieknek, azaz a legfeljebb nyolc általánost végzetteknek a gimnáziumi érettségizettekkel összesített létszáma 10057 fő, közöttük csaknem minden második női munkavállaló. A regisztrációban eltöltött idő hosszát tekintve 4380-an, azaz 25 százalékuk fél évnél régebben került nyilvántartásba, közöttük a szakképzetlenek aránya meghaladja a 60 %-ot. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a munkaerő tartós foglalkoztatását gátló tényező, a megye átlagostól rosszabb gazdasági helyzete, melyet többek között az is alátámaszt, hogy a megyei székhelyű szervezetek beruházási teljesítményértéke több évre visszamenően is igen alacsony, 2004. I-III. negyedévét tekintve 29.663 millió Ft, ami az országosnak csupán 1,6 %-a volt. A munkanélküliség tartósan magas szintjét mutatja, hogy a regisztrált munkanélküliek átlagos havi létszáma 2003-ban 36,5 ezer fő volt, ugyanez 2004-ben 38,1 ezer főre növekedett. Az álláslehetőségek száma korlátozott, melyek zömmel idényjellegűek és egyszerű betanított munkavégzésre irányulnak. Az előzőekben felsorolt okokon felül a jelenlegi helyzet kialakulását az az általános munkáltatói gyakorlat is gerjesztette, miszerint a többszörös kínálat miatt a foglalkoztatók szívesebben alkalmazzák a gyakorlottabb, idősebb korosztálybelieket, és jellemzően, csak támogatással vesznek fel pályakezdőket. Az idősebb korosztályhoz tartozók elhelyezkedési esélyeit pedig sok esetben a szakképzettség hiánya és a mentálhigiéniás problémák rontják. A megye lakosságán belül a cigány népesség aránya megközelíti a tíz %-ot, közöttük a munkanélküliek aránya többszöröse a megyében érvényes munkanélküliségi mutatónak. A munkanélküliek 2004. évi átlagos havi létszáma egy év távlatában megyei szinten 4,4 százalékos növekedést mutattak. A bejelentett álláshelyek 2004-ben közel 30 ezer főre irányultak, amely másfélezerrel kevesebb lehetőséget jelentett, mint az előző év azonos hónapjaiban. A munkaerő-igények jellege szerint a két időszak nagy különbségeket mutat. Míg 2003-ban 11 ezer új nem támogatott munkaerő-kereslet mutatkozott, addig 2004-ben ugyanez 8.800 főre irányult. A vizsgált időszakban a támogatással segített álláshelyek aránya meghaladta a 70 %-ot, számuk 3,5 százalékkal növekedett a megelőző évhez képest. Tovább nehezíti a megye helyzetét, hogy a foglalkoztatási adatok is eltérést mutatnak a megyén belül. A program által lehetőség nyílik többek között a kistérségi egyenlőtlenségek mérséklésére, valamint a nagy arányú szakképzetlen munkaerőnek a munkaerő-piac, illetve a munkáltatók igényeinek megfelelő képzésére.

4.3. A programterv célja, célcsoportja (max. 4000 karakter):

A program hosszú távú (közvetett) célja: A megyében élők gazdasági aktivitásának növelése, a lakosság életminőségének és életkörülményeinek javítása. A program rövid távú (közvetlen) célja: A megyében élő inaktívak megtalálása, a regisztrált munkanélküliekkel együtt számuk csökkentése. Ezen réteg programba történő bevonását követően személyes adottságuk, képességeik, készségeik, tudásuk fejlesztése, bővítése, továbbá foglalkoztatási arányuk növelése. A program megvalósítása során a programba bevontak 76,5 százalékának nyújtunk szolgáltatást, 65 százalékát képzésbe vonjuk be, 60 százalékát támogatott munkaviszonyba helyezzük, 2,6 százalékát vállalkozóvá válási támogatásban részesítjük. 2004-2006. évben az 1., 2., és 3. célcsoportból összesen 2278 főt vonunk be, az alábbi bontásban: 1. Fiatalok célcsoportja 1220 fő 53,5 % 2. 30 év feletti tartósan regisztrált munkanélküliek célcsoportja 477 fő 20,9 % 3. 30 év feletti preventív intézkedések célcsoportja 581 fő 25.6 % - Fiatalok célcsoportja: A célcsoport magába foglalja a 16 – 30 éves korosztályba tartozó munkanélküli fiatalokat. Elsőbbséget élveznek a szakképzetlen, vagy alul képzett fiatalok. Kiemelten kezeljük a romákat, megváltozott munkaképességűeket, állami gondozottakat, alapiskolai végzettséggel sem rendelkezőket, szakképzetleneket. - A tartósan regisztrált munkanélküliek célcsoportja: A célcsoport tagjai azok, akik 30 év felettiek és a megyei munkaügyi központ kirendeltségein már legalább 12 hónapja nyilván vannak tartva. Kiemelten kezeljük a 45 év feletti korcsoportba tartozókat. A célcsoportba bevonjuk az adott térségben leghosszabb ideje – több éve – nyilvántartott munkanélkülieket, ismételten munkanélküliként nyilvántartott személyeket, a 8 általánosnál alacsonyabb iskolai végzettségűeket, az iskolai rendszerű képzésből valamely oknál fogva lemorzsolódottakat. Továbbá a szakképzetleneket, vagy elavult, munkaerőpiacon nem keresett szakképzettséggel rendelkezőket, a roma kisebbséghez tartozókat, a szociálisan hátrányos helyzetűeket, a megváltozott munkaképességű munkanélkülieket, hátrányos helyzetű településeken élőket, a gyermekét egyedül nevelő szülőket, és a foglalkoztatási alaprészből támogatásban eddig nem részesült munkanélkülieket. - 30 év feletti preventív intézkedések célcsoportja: E célcsoport foglalja magában a 30 év feletti (ezen belül kiemelten kezelve a 45 éven felüliek) tartós munkanélküliséggel veszélyeztetett, 3-12 hónapja nyilvántartott munkanélkülieket, inaktívakat, nem regisztrált munkanélkülieket, a tömeges létszám leépítések során munkanélkülivé válókat.

4.4 A programterv tartalmát, tevékenységeit az útmutató melléklete szerinti sablonban (Cselekvési ütemterv) kérjük ütemtervszerűen ismertetni.

- szakasz: - Az inaktívakkal való kapcsolatfelvétel az ezen rétegekkel foglalkozó szervezetek bevonásával. - A regisztrált munkanélküliek felmérése a kirendeltség nyilvántartási rendszerében valamennyi célcsoport vonatkozásában. Külön elemezzük a roma származású, a szakképzetlenek, alacsony iskolai végzettségűek, a 45 év feletti munkanélküliek és a nem piacképes szakmával rendelkezők számát, vizsgáljuk elhelyezkedési esélyeiket. - A program megvalósításában közreműködő munkaerőpiaci szolgáltatást (a mentori szolgáltatást is), képzést nyújtó szervezetek közbeszerzési eljárásának megindítása, lebonyolítása. - A közbeszerzési eljárásban nyertes szervezetekkel a szerződések megkötése. 1. szakasz: - A programra jelentkező inaktívak nyilvántartásba vétele. - A célcsoportok jellemzői alapján a kirendeltség munkatársai leválogatják, majd kiértesítik a potenciálisan bevonható munkanélkülieket. Az írásbeli tájékoztatóban az érintetteket röviden értesítik a program lényegéről, célkitűzéseiről, a csoportos tájékoztató időpontjáról. A csoportos tájékoztatókon, valamint az egyéni elbeszélgetések során a programban részvételt vállalók szándéknyilatkozatot tesznek, majd ezt követően a kiválasztást végző szervezet vagy a munkaügyi központ megfelelő szakemberei feltárják az elhelyezkedést akadályozó tényezőket. Ezen ismeretek birtokában a kirendeltség munkatársai egyéni akciótervet, ezt követően végleges együttműködési megállapodást készítenek. - Az együttműködési megállapodások ismeretében megkezdődik azoknak a munkáltatóknak a kiválasztása melyek a program megvalósítása során közreműködnek. A munkaadók kiválasztása történhet pl. vállalti kapcsolattartás, felhívás keretében. 2. szakasz: - A célcsoport tagjai számára a – végleges együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelő – szolgáltatások biztosítása. - A szolgáltatást végző szervezetek számára a támogatás folyósítása, a szervezetek elszámolása alapján. - A célcsoport tagjai számára - a végleges együttműködési megállapodásban foglaltaknak megfelelő – képzések biztosítása. A munkaerőpiac igényeinek megfelelő képzés, jártasság kompetencia megszerzése. - A célcsoportok számára felajánlott képzések indítása, lebonyolítása, elszámolása. 3. szakasz: - A végleges együttműködési megállapodásban rögzítetteknek megfelelően a célcsoport munkaviszonyba helyezése, foglalkoztatásának támogatása, munkabér támogatás formájában. - A kiválasztott munkaadókkal a támogatás feltételeit rögzítő támogatási szerződések megkötése. - A foglalkoztatás megkezdése, a támogatások folyósítása a munkaakadók elszámolása alapján. - A végleges együttműködési megállapodásban rögzítetteknek megfelelően a célcsoport részére vállalkozóvá válási támogatás megállapítása, folyósítása. 4. szakasz: - A végleges együttműködési megállapodásban rögzítetteknek megfelelően az elhelyezkedés támogatása szolgáltatás segítségével. - A szolgáltatások megvalósítása, álláskeresési ismeretek átadása és gyakorlása. - A szolgáltatást végző szervezetek számára a támogatás folyósítása, a szolgáltatást végző szervezetek elszámolása alapján. 5. szakasz: - A munkaügyi szervezet munkatársainak és a programba – szolgáltatás vásárlás keretében - bevont mentorok közreműködésével az eredmények mérése.

4.5. Ismertesse, hogy hány főt kíván a programba bevonni az 1, a 2. és a 3. célcsoportból! (max. 2000 karakter)

2004. évi program keretében összesen 750 főt vonunk be a programba. 1. célcsoportból 337 fő Ebből: Roma 55 fő, Megváltozott munkaképességű 4 fő Szakképzetlen vagy elavult szakképzettséggel rendelkező 114 fő Inaktív 25 fő Nő 171 fő Férfi 166 fő 2. célcsoportból 156 fő Ebből: 45 év feletti munkanélküli 27 fő Roma 14 fő Megváltozott munkaképességű 19 fő Nő 96 fő Férfi 60 fő 3. célcsoportból 257 fő Ebből: 45 év feletti munkanélküli 49 fő Roma 28 fő Megváltozott munkaképességű 40 fő Inaktív 34 fő Ebből: 45 éven felüli munkanélküli 12 fő Nő 166 fő Férfi 91 fő 2005. évi program keretében összesen 874 főt vonunk be a programba 1. célcsoportból 489 fő Ebből: Roma 85 fő Megváltozott munkaképességű 1 fő Szakképzetlen vagy elavult szakképzettséggel rendelkező 119 fő Inaktív 15 fő Férfi 289 fő Nő 200 fő 2. célcsoportból 179 fő Ebből: 45 év feletti munkanélküli 25 fő Roma 22 fő Megváltozott munkaképességű 5 fő Nő 79 fő Férfi 100 fő 3. célcsoportból 206 fő Ebből: 45 év feletti munkanélküli 45 fő Roma 8 fő Megváltozott munkaképességű 2 fő Inaktív 17 fő Ebből: 45 éven felüli munkanélküli 4 fő Nő 98 fő Férfi 108 fő 2006. évi program keretében összesen 654 főt vonunk be a programba. 1. célcsoportból 394 fő Ebből: Roma 38 fő Megváltozott munkaképességű 2 fő Szakképzetlen vagy elavult szakképzettséggel sem rendelkező 119 fő Inaktív 10 fő Nő 198 fő Férfi 196 fő 2. célcsoportból 142 fő Ebből: 45 év feletti munkanélküli 28 fő Roma 22 fő Megváltozott munkaképességű 2 fő Nő 35 fő Férfi 107 fő 3. célcsoportból 118 fő Ebből: 45 év feletti munkanélküli 21 fő Roma 18 fő Megváltozott munkaképességű 3 fő Inaktív 10 fő Ebből:45 éven felüli munkanélküli 2 fő Nő 57 fő Férfi 61 fő

4.6. Ismertesse, hogy a célcsoportokhoz tartozó támogatottak részére milyen szolgáltatásokat, támogatásokat nyújt (max. 4000 karakter)

2004. évi program keretében Munkaerőpiaci szolgáltatás 1. célcsoportból 289 fő esetében 2. célcsoportból 134 fő esetében 3. célcsoportból 189 fő esetében - Egyéni munkatanácsadás, egyéni álláskeresési tanácsadás, álláskeresési technika oktatása, motivációs tréning, kulcsképesség fejlesztő tréning, képzési tanácsadás, pszichológiai tanácsadás - 248 esetben utazási költségtérítés Képzés 1. célcsoportból - 250 fő részére képzési költség megtérítése - 250 fő részére ösztöndíj - 163 fő részére utazási költségtérítés - 23 fő részére étkezési hozzájárulás megtérítés 2. célcsoportból - 97 fő részére képzési költség megtérítése - 97 fő részére ösztöndíj - 68 fő részére utazási költségtérítés - 21 fő részére étkezési hozzájárulás megtérítés 3. célcsoportból - 160 fő részére képzési költség megtérítése - 160 fő részére ösztöndíj - 99 fő részére utazási költségtérítés - 10 fő részére étkezési hozzájárulás megtérítés OKJ-s képzések: faipari gépmunkás, számítógép kezelő(-használó) , szociális gondozó és ápoló, baromfifeldolgozó ipari szakmunkás , gombatermelő, gyógypedagógiai asszisztens, kőműves, környezetvédelmi szakelőadó, eljárás szerinti hegesztő F1, F2, W1/Al, W2/Al. Betanító jellegű képzés: felzárkóztató 7-8. osztály , ismeretek felfrissítése és munkára hangolás elősegítése (asztalos), ismeretek felfrissítése és munkára hangolás elősegítése (szociális gondozó), általános fémipari ismereteket felújító, korszerűsítő, vállalkozói alapismeretek. Foglalkoztatás 1. célcsoportból - 169 fő részére munkagyakorlat szerzés támogatás - 21 fő részére utazási költségtérítés 2. célcsoportból - 102 fő részére munkagyakorlat szerzés támogatás (ebből 5 fő részére részmunkaidős foglalkoztatás támogatás) - 19 fő részére utazási költségtérítés 3. célcsoportból - 150 fő részére munkagyakorlat szerzés támogatás (ebből 15 fő részére részmunkaidős foglalkoztatás támogatás) - 3 - 7 fő részére utazási költségtérítés Vállalkozóvá válási támogatás 1. célcsoportból 18 fő részére 2. célcsoportból 6 fő részére 3. célcsoportból 6 fő részére 2005. évi program keretében Munkaerőpiaci szolgáltatás 1. célcsoportból 365 fő esetében 2. célcsoportból 133 fő esetében 3. célcsoportból 138 fő esetében - Egyéni munkatanácsadás, egyéni álláskeresési tanácsadás, álláskeresési technika oktatása, motivációs tréning, kulcsképesség fejlesztő tréning - 452 esetben utazási költségtérítés - 45 fő mentor bevonása a programba (szolgáltatás vásárlás keretében) Képzés 1. célcsoportból - 302 fő részére képzési költség megtérítése - 302 fő részére ösztöndíj - 219 fő részére utazási költségtérítés 2. célcsoportból - 121 fő részére képzési költség megtérítése - 121 fő részére ösztöndíj - 82 fő részére utazási költségtérítés 3. célcsoportból - 174 fő részére képzési költség megtérítése - 174 fő részére ösztöndíj - 125 fő részére utazási költségtérítés OKJ-s képzések: felzárkóztató 7-8. osztály + hulladékgyűjtő , ács-állványozó , dajka, számítógép kezelő(-használó), nehézgépkezelő, faiskolai szaporítóanyag előállító, parkgondozó, zöldség-gyümölcs feldolgozó, logisztikai ügyintéző, kőműves. Betanító jellegű képzés: felzárkóztató 7-8. osztály, élelmiszerhigiénia, felzárkóztató 6-7-8. osztályos, faipari ismereteket felújító, korszerűsítő, nyelvi képzés + EU ismeret Foglalkoztatás 1. célcsoportból - 299 fő részére munkagyakorlat szerzés támogatás - 67 fő részére utazási költségtérítés 2. célcsoportból - 98 fő részére munkagyakorlat szerzés támogatás - 17 fő részére utazási költségtérítés 3. célcsoportból - 151 fő részére munkagyakorlat szerzés támogatás - 43 fő részére utazási költségtérítés 2006. évi program keretében Munkaerőpiaci szolgáltatás 1. célcsoportból 319 fő esetében 2. célcsoportból 85 fő esetében 3. célcsoportból 92 fő esetében - Egyéni munkatanácsadás, egyéni álláskeresési tanácsadás, álláskeresési technika oktatása, motivációs tréning, kulcsképesség fejlesztő tréning - 331 esetben utazási költségtérítés - 45 fő mentor bevonása a programba (szolgáltatás vásárlás keretében) Képzés 1. célcsoportból - 217 fő részére képzési költség megtérítése - 217 fő részére ösztöndíj - 141 fő részére utazási költségtérítés - 15 fő részére étkezési hozzájárulás megtérítés 2. célcsoportból - 93 fő részére képzési költség megtérítése - 93 fő részére ösztöndíj - 64 fő részére utazási költségtérítés - 1 fő részére étkezési hozzájárulás megtérítés 3. célcsoportból - 67 fő részére képzési költség megtérítése - 67 fő részére ösztöndíj - 48 fő részére utazási költségtérítés - 4 fő részére étkezési hozzájárulás megtérítés OKJ-s képzések: gépíró és szövegszerkesztő + angol nyelv, szociális gondozó és ápoló, könnyűgépkezelő ,számítástechnikai szoftverüzemeltető, ápolási asszisztens, számítógép kezelő(-használó), eljárás szerinti hegesztő F1, F2, NC-CNC gépkezelő, gyermek és ifjúságvédelmi asszisztens, közbeszerzési referens, európai üzleti asszisztens, gazdálkodási menedzser asszisztens (európai logisztikai szak), települési hulladékgyűjtő és szállító, parkgondozó. Betanító jellegű képzés: felzárkóztató 7-8. osztályos, élelmiszerhigiénia, vállalkozói ismeretek. Foglalkoztatás 1. célcsoportból - 246 fő részére munkagyakorlat szerzés támogatás - 86 fő részére utazási költségtérítés 2. célcsoportból - 83 fő részére munkagyakorlat szerzés támogatás - 13 fő részére utazási költségtérítés 3. célcsoportból - 73 fő részére munkagyakorlat szerzés támogatás - 16 fő részére utazási költségtérítés Vállalkozóvá válási támogatás 1. célcsoportból 18 fő részére 2. célcsoportból 6 fő részére 3. célcsoportból 6 fő részére

4.7. Ismertesse, hogyan tervezték, és hogyan fogják megvalósítani a programot! Térjen ki a program zökkenőmentes lebonyolításához szükséges működés leírásra. (max. 4000 karakter)

A tervezés indításánál leválogattuk a megye összes regisztrált munkanélküli állományából az egyes célcsoportokba tartozó személyeket a legjellemzőbb csoportképző elemek szerint. Pl. nem, életkor, iskolai végzettség, szakma, lakóhely, munkanélküliség időtartama, munkanélküli státusz, stb. Ezekből az adatokból összehasonlító táblázatokat készítettünk, melyek jól mutatják az egyes célcsoportokba tartozó személyek megoszlását kirendeltségenként, a megye egész területén. Az így kapott táblázatokat elemeztük abból a szempontból, hogy hány fő lehet az, akit az ESZA programokba be lehet vonni. Az egyes célcsoportokba bevonandó létszám meghatározását befolyásolta a megyében lakó gazdaságilag inaktív személyek becsült száma is. Fontos szempontként szerepelt a tervezés során a vállalkozásukat abbahagyni kényszerülők feltérképezése és programba történő bevonhatóságuk vizsgálata. A tervezés során elemeztük a kirendeltségek által készített kistérségi gazdasági, munkaerő-piaci jellemzőket bemutató anyagokat is, valamint középtávú kistérségi képzési prognózisokat, amelyek a munkaerő-piac oldaláról nyújtanak támpontokat a képzési szakirányok, és a foglalkoztatási lehetőségek meghatározásához. Az egyes célcsoportok létszámának és a kistérségi gazdasági tendenciák várható alakulásának figyelembevételével határoztuk meg a munkaügyi központ kirendeltségeinek feladatait. Meghatároztuk a kirendeltségi tervek összeállításához rendelkezésre álló kirendeltségi keretet és a megyei terv eredményes végrehajtását biztosító létszámelvárásokat. A megyei tervezés gördülékeny megvalósítása érdekében a központban tervezési munkát irányító teamet hoztunk létre. A kirendeltségi tervezési munka elősegítése érdekében belső képzés keretében készítettük fel a tervezésben résztvevő kollégákat. A kirendeltségek - a munkaügyi központ által összeállított szempontrendszer alapján - készítették el programterveiket, melyek teljes részletességgel kidolgozott rész-programterveket tartalmaznak. Ezen kirendeltségi tervek összesítésével dolgoztuk ki megyei tervünket. A megyei programterv végrehajtását a jelenlegi szervezeti struktúrán belül oldjuk meg, szervezeten belül elkülönített munkakörök kialakításával. A terv végrehajtását a projektmenedzser irányítja. Az igazgató által kirendeltségenként jóváhagyott rész tervek – amelyek több projektet is tartalmaznak - végrehajtásáért közvetlenül a kirendeltségvezetők a felelősek. A kirendeltségi tervek végrehajtását, ill. a megyei terv végrehajtásának koordinálását a projektmenedzser (általános igazgató helyettes) a szakosztályok ESZA felelőseinek segítségével koordinálja, illetve fogja össze. Az egységes eljárások biztosítása érdekében az ESZA támogatások felhasználásának módját megyei eljárási rendben szabályozzuk. A program sikeres végrehajtásához feltétlenül szükséges a jó partneri viszony, melynek előfeltétele az adott területen szakértelemmel, nagy együttműködési képességgel rendelkező szervezetek kiválasztása. A program ismertté tétele érdekében fórumokat szervezünk mind a megvalósítók, mind a programba bevonandók és egyúttal a leendő munkáltatók számára is. A pályázat benyújtását követően megindítjuk a közbeszerzési eljárásokat azokra a szolgáltatásokra és eszközökre vonatkozóan, melyek a projekt beindításához és megvalósításához nélkülözhetetlenek. Ezzel egyidejűleg az inaktívak bevonása érdekében szükséges PR tevékenységet elkezdjük. A bevonásra kerülő célcsoportok tagjaival egyéni helyzetelemzést végzünk. A szándéknyilatkozat megkötését követően kerül sor azon szolgáltatások nyújtására, melyek segítik az egyéneket az akcióterv elkészítésében és elvezeti őket a végleges együttműködési megállapodáshoz, melynek tartalmát az esélyegyenlőség biztosításának szempontrendszere határozza meg. Az így megkötött együttműködési megállapodásokban rögzített tevékenységek – szolgáltatás, képzés, foglalkoztatás, stb. - következetes végrehajtásával biztosítjuk a megyei terv megvalósulását.

4.8. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen humán erőforrást tudnak a megyei programterv végrehajtásához rendelkezésre bocsátani. Jelölje meg a megyei programterv megvalósításáért felelős projektmenedzsert (legalább egy fő felelős megjelölése kötelező)! (A megadott személyek önéletrajzát a mellékletben szereplő formátumban kérjük csatolni!)

A program működtetését a jelenlegi szervezeti rendszeren belül oldjuk meg, elkülönített önálló munkaköri feladatokkal megbízott, felsőfokú végzettségű létszám bevonásával. A program szakmai irányítását az általános igazgatóhelyettes (projektmenedzser) látja el. HEF.OP. 1.1. költség terhére a következő létszám beállítását terveztük az alábbi feladatokkal: - projekt koordinátor 2 fő - Kirendeltségi ESZA kapcsolattartó 10 fő (kirendeltségenként 1-1 fő) - ESZA megyei pénzügyi bonyolító 3 fő - ESZA megyei képzési koordinátor 2 fő - ESZA megyei szolgáltatási koordinátor 1 fő Projektkoordinátor feladatai: - A projekt egészének szervezése, pénzügyi és szakmai ellenőrzése - Rendszeres tájékoztatók, beszámolók készítése a projekt aktuális állásáról, pénzügyi helyzetéről és a következő lépésekről - A felmerülő problémák kezelésére javaslatokat tesz (időbeli csúszások, pénzügyi nehézségek, stb.) - Egyeztetéseket végez az ESZA feladatokat ellátó szervezetekkel, partnerekkel és a projektben részt vevő szakemberekkel - A projekten belüli kommunikáció és folyamatos információ áramlás fenntartása - Biztosítja, hogy a projekt a kitűzött célok elérése felé haladjon - Folyamatos nyomonkövetés, megyei monitoringgal kapcsolatos feladatok ellátása - Kirendeltségi programok megyei koordinálása - Kirendeltségi és megyei PR tevékenység összehangolása - A projektmenedzsment munkájának összehangolása és szakmai segítése - Az összegyűjtött adatok, információk alapján előrehaladási jelentés készítése és az irányító hatóság felé prezentálása Kirendeltségi ESZA kapcsolattartó feladatai: - Együttműködési megállapodás nyilvántartása - Kötelezettségvállalás nyilvántartása (program feltöltés) - Pénzügyi elszámolások központ felé történő továbbítása (szakmai teljesítés igazolása, bizonylatolás, stb.) - Kifizetések nyilvántartása - Személyek nyomon követése nyilvántartás szempontjából - kapcsolattartás a megvalósításban közreműködő szervezetekkel, személyekkel - pályázati felhívások elkészítése, elbírálásukban közreműködés - Havonta információ szolgáltatás a központ részére az előrehaladási jelentések összeállításához - Belső monitoring ESZA pénzügyi bonyolító feladatai: - A program megvalósításhoz kötődő kötelezettségvállalások, szerződések, megrendelések előkészítése, a beszerzések szervezése - A program megvalósításhoz kötődő működési költségek kötelezettség-vállalásainak rögzítése - Kirendeltségi feladások és bizonylatok ellenőrzése, érvényesítése, visszautasítások ügyintézése másolása - Gazdasági események kontírozása, könyvelése - Kifizetési igény nyomtatványok készítése havonta, szerelése bizonylatokkal és feladása - Pénzügyi monitoringgal kapcsolatos feladatok ellátása - Közbeszerzési eljárások előkészítése. - Folyamatos kapcsolattartás a projektmenedzsmentben részt vevőkkel - Adatszolgáltató és ellenőrző szervekkel való kapcsolattartás. - Adatszolgáltatás és beszámolók készítése elvárt ütemben ESZA megyei képzési koordinátor feladatai: - Képző szervezetek igény szerinti kiválasztásának lebonyolítása, ajánlattétel elbírálása - Keret megállapodást köt a képzővel, meghatározza az egy főre jutó képzési költség összegét - Keret megállapodással kapcsolatos nyilvántartás vezetése - Elvégzi a képzési közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatokat - Képző intézetek pénzügyi beszámolóinak felülvizsgálata, utolsó részlet kifizetésének engedélyezése - Képzési monitoringgal kapcsolatos feladatok ellátása - Információt szolgáltat a projektmenedzser és kirendeltségek részére a programmal kapcsolatos szakmai és pénzügyi beszámolók, jelentések elkészítéséhez ## ESZA megyei szolgáltatási koordinátor feladatai: - Koordinálja a szolgáltatások megszervezését, lebonyolítását - Elvégzi a szolgáltatási közbeszerzési eljárással kapcsolatos feladatokat - Elvégzi a szolgáltatásokkal kapcsolatos pályázatok kiírásával, befogadásával, elbírálásának előkészítésével kapcsolatos feladatokat - Elvégzi a szolgáltatásokkal kapcsolatos monitoring feladatokat - Információt szolgáltat a projektmenedzser és a kirendeltségek részére a programmal kapcsolatos szakmai és pénzügyi beszámolók, jelentések elkészítéséhez

  - Ismertesse a végrehajtásba bevontak körét (szervezetek és/vagy létszámbővítés) és bevonásuk módját! (max. 4000 karakter)

A program tervezési fázisát megelőzte a szervezeten belüli széles körű tájékoztatás, mivel úgy gondoljuk, munkatársaink felkészültsége nagymértékben hozzájárul a sikeres végrehajtáshoz. A programterv a munkaügyi központ szakmai osztályainak és kirendeltségeinek együttműködése révén jött létre. A programtervben rögzített eredmények biztosítása érdekében a munkaszervezet létszámának 18 fővel történő bővítését tartjuk indokoltnak a 4.9 pontban részletezett módon. A munkaszervezet létszámának bővítésén túl indokoltnak tartjuk 45 fő mentor bevonását - szolgáltatás vásárlás keretén belül. A mentorok a megye teljes területén fognak tevékenykedni, biztosításukat szolgáltatás vásárlással közbeszerzési eljárás során fogjuk megvalósítani. Részt vevő partnerek: A települési önkormányzatok, kisebbségi önkormányzatok, egyházak, családsegítő szolgálatok, házi orvosok, a vöröskereszt helyi szervezetei és egyéb civil szervezetek olyan információkkal rendelkeznek, amelyek segítik a gazdaságilag inaktív személyek megtalálását, illetve a programban résztvevő hátrányos helyzetű személyek igényeinek megismerését. Az iskolarendszerből kimaradt és lemorzsolódott személyek vonatkozásában a közoktatási intézmények lehetnek kapcsolódó partnereink. A kamarák programba történő bevonása elősegíti a megye gazdasági életének feltérképezését. A kamarák vállalkozókkal (ipari, mezőgazdasági) kialakított kapcsolatrendszerének segítségével a gazdasági tendenciák könnyebben nyomon követhetőbbé és a munkaerőpiac igényei más megvilágításban is ismertté válnak a számunkra. A hátrányos helyzetű munkanélküliekhez kapcsolódó munkaerő-piaci programok megvalósításában eredményt elért civil szervezetekkel együttműködünk, tapasztalataikat hasznosítjuk, felerősítjük egymás hatását. A szolgáltatást végző szervezetek és az akkreditált felnőttképzést folytató intézmények a program végrehajtásának egyik legjelentősebb tevékenységébe kapcsolódnak be. Kiválasztásuk közbeszerzési eljárás lefolytatásával történik. A megyében működő valamennyi vállalkozás, állami vállalat, szövetkezet, civil szervezet, települési önkormányzat és intézményeik, mind a lehetséges foglalkoztatók körét alkotja. Programba történő bevonásuk vállalati kapcsolattartás, felhívás keretében történik. A program megvalósításának teljes időtartama alatt kapcsolatban állunk a média képviselőivel, a pályázati felhívásokat széles körben megismertetjük, a célcsoport tagjait, a munkáltatókat, a közvéleményt folyamatosan tájékoztatjuk a program szakaszairól, az elért eredményekről, tapasztalatokról.

4.10. Sorolja fel a programterv megvalósításának mérföldköveit, és hogy mikorra kívánja elérni azokat.

| Mérföldkövek | Mikorra kívánja elérni azt (éééé.hh.nn.)? |
| --- | --- |
| 1.Kiválasztás, együttműködési megállapodás megkötése | 2006.08.31. |
| 2.Szolgáltatás | 2007.01.31. |
| 3. Képzés | 2007.05.31. |
| 4.Támogatott foglalkoztatás | 2007.11.30. |

4.11. A megyei programterv költségvetése:

4.11.1. Költségek Ft-ban (Kifizetés szerinti ütemezés)

|  | Kiadások, közvetlen költségek típusok | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | Összesen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Emberi erőforrásokkal kapcsolatos költségek (bérek, egyéb személyi jellegű költségek, megbízási díjak, járulékok) | 8 615 633 | 61 862 599 | 68 103 833 | 74 695 757 | 5 465 908 | 218 743 730 |
| 2 | Célcsoport számára biztosított támogatások | 0 | 673 653 302 | 1 031 440 333 | 258 078 593 | 0 | 1 963 172 228 |
| 3. | Beszerzések | 7 789 037 | 64 233 180 | 120 567 857 | 109 438 857 | 8 928 571 | 310 957 503 |
| 3.1. | Épület felújítás, átalakítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.2. | Eszközbeszerzés | 7 726 287 | 12 079 866 | 800 000 | 0 | 0 | 20 606 153 |
| 3.3. | Szakmai szolgáltatások igénybevétele | 62 750 | 52 153 314 | 119 767 857 | 109 438 857 | 8 928 571 | 290 351 350 |
| 4 | # Egyéb beszerzések | 6 074 649 | 62 501 851 | 44 253 828 | 35 126 713 | 1 860 753 | 149 817 794 |
| 4.1 | Egyéb beszerzések (kisértékű eszközök és anyagok beszerzése) | 3 300 896 | 16 588 963 | 12 313 400 | 12 182 400 | 224 450 | 44 610 109 |
| 4.2 | Egyéb szolgáltatások igénybevétele | 2 773 753 | 45 912 888 | 31 940 428 | 22 944 313 | 1 636 303 | 105 207 685 |
| 5 | Adminisztratív költségek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Közvetlen költségek összesen (1+….+5) | 22 479 319 | 862 250 932 | 1 264 365 851 | 477 339 920 | 16 255 233 | 2 642 691 255 |
| 7 | Rendkívüli tartalék (a közvetlen költségek maximum 5 %-a) | 0 | 0 | 0 | 49 308 745 | 0 | 49 308 745 |
| 8 | Elszámolható és támogatható költségek összesen (6+7) | 22 479 319 | 862 250 932 | 1 264 365 851 | 526 648 665 | 16 255 233 | 2 692 000 000 |

4.12. A megyei programterv megvalósításának számszerűsíthető eredményei (az alábbi pontok kitöltéséhez használja a melléklet indikátor-módszertani útmutatót!)

4.12.1. Mutassa be, hogy miként fognak alakulni a program-kiegészítő dokumentumban illetve a programtervezési felhívásban meghatározott, a megyei programterv eredményeit számszerűsítő mutatók értékei a megyei programterv megvalósítása során.

| Mutató | kiinduló érték | 2004 | 2005* | 2006* | 2007* | 2008* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bevontak száma |  | 0 | 1624 | 2278 |  |  |
| Sikeresen befejezők száma |  |  |  | 1197 | 1822 |  |
| Pozitív kimenettel befejezők száma |  |  |  | 599 | 911 |  |
| Elhelyezkedettek száma |  |  |  | 120 | 438 | 607 |

4.12.2. Ismertesse, hogy milyen számítások, becslések támasztják alá a programterv eredményeit számszerűsítő mutatók bemutatott értékeit! (max. 4000 karakter)

A programtervben meghatározott célokat szolgáló programszinteknél olyan mutatókat használtunk, mellyel az egyes szintek eredményei átláthatóvá válnak. A cél megvalósulását szolgálja program célcsoportjaiból történő bevonás. A nyilvántartási rendszerünkben a célcsoportba tartozók összlétszám eléri a 41000 főt. Ebből 2004-2006. évi program keretében 2278 fővel kötünk együttműködési megállapodást, melynél a felmerülő költség 17,8 mFt (kiválasztás során nyújtott szolgáltatások 8,8 mFt, alkalmassági vizsgálatok költsége 6,2 mFt, szolgáltatások igénybevétele során felmerült utazási költségtérítés 2,8 mFt). A kiválasztás során a következő szolgáltatásokat biztosítjuk: - Csoportos tájékoztató (munkaügyi központ szakemberei által nyújtott szolgáltatás) - Kérdőív készítése (munkaügyi központ szakemberei által nyújtott szolgáltatás) - Egyéni munkatanácsadás - Pszichológiai tanácsadás - Motivációs tréning Ezen szintnél használt mennyiségi mutatók: Az információ összegyűjtésének módja a kirendeltségektől rendszeresen bekért (havi) adatok összesítése. Forrásmutató: 17,8 mFt Eredménymutató: 2278 fő A program elemét képezik a programba bevonni tervezettek és a bevontak számára biztosított szolgáltatások. A programba belépő 2278 fő 76,5 %-át, azaz 1744 főt szolgáltatásokba vonunk be (az együttműködési megállapodás megkötése után), melyhez 21,1 mFt költséget rendelünk hozzá (vásárolt munkaerőpiaci szolgáltatások 18,5 mFt, szolgáltatások igénybevétele során felmerült utazási költségtérítés 2,6 mFt). A belépők több szolgáltatási típusban is részt vehetnek, ezek a következők: - Egyéni munkatanácsadás - Egyéni álláskeresési tanácsadás - Álláskeresési technika oktatása - Pszichológiai tanácsadás - Motivációs tréning - Kulcsképesség fejlesztő tréning - Képzési tanácsadás - Személyes fejlesztés (mentori szolgáltatás) A szolgáltatásban részt vevők 80 %-a, azaz 1395 fő eredményesen befejezi a szolgáltatást, melyből 3,3%, 46 fő a szolgáltatás eredményeképpen elhelyezkedik. Azért csak 46 fő az elhelyezkedettek száma, mert a szolgáltatásban részt vevő támogatottak továbblépnek a képzési és/vagy foglalkoztatási programelembe. A szolgáltatások eredményességét a szolgáltatást végző szervezetekkel kötött megbízási szerződésben (ami tartalmazza a jól teljesítési garanciára vonatkozó kitételeket is) foglaltak szerint a szolgáltatást végző szervezet által készített és a munkaügyi központnak megküldött szakmai beszámolókkal és/vagy értesítési lapokkal mérjük: Inputmutató: 1744 főt vonunk be, melyhez 21,1 mFt költség járul Eredménymutató: 1395 fő Hatásmutató: 46 fő, 3,3% A program elemét képezi továbbá 45 fő mentor bevonása a programba szolgáltatás vásárlás keretében. A mentorok az egyének személyes gondozását, utánkövetését végzik, feladatukba beletartozik munkaadók felkutatása, különböző intézményekkel, érdekképviseleti szervekkel történő kapcsolattartás is. Átlagosan a tevékenységük időtartama alatt 1600 fővel foglalkoznak, ami átlagosan 40 fő ellátását jelenti egy fő mentorra vetítve. Inputmutató: 45 fő mentor bevonása, 250 mFt költségvonzattal. Kimenetmutató: egy mentor 40 fő gondozását látja el Eredménymutató: 1600 fő gondozása. Hatásmutató: tevékenységük a program célkitűzésében megfogalmazott 607 fő elhelyezkedését segíti elő. A program további eleme a képzés, melybe 1481 főt vonunk be (a programba belépők 65%-a). A képzési elemhez rendelt képzési költség 853,9 mFt (képzési költség 308,344 mFt, ösztöndíj 489,296 mFt, utazási költség térítés 55,95 mFt, étkezési hozzájárulás 342 eFt). Az 1481 fő 80 %-a, azaz 1185 fő elvégzi a képzést, valamint bizonyítványt szerez, melyből 2,5%, 30 fő munkaviszonyt létesít a képzés befejezését követően. Azért csak 30 fő az elhelyezkedettek száma, mert a képzésben részt vevő támogatottak továbblépnek a foglalkoztatási programelembe. A képzésbe belépő személyeknek 63 db tanfolyamot indítunk, melyek 38 különböző típusú tanfolyamot takarnak, ezek a következők: OKJ-s: faipari gépmunkás, szociális gondozó és ápoló, gombatermelő, eljárás szerinti hegesztő F1, F2, W1/Al, W2/Al, környezetvédelmi szakelőadó, kőműves, gyógypedagógiai asszisztens, baromfifeldolgozó ipari szakmunkás, számítógép kezelő(-használó), hulladékgyűjtő, ács-állványozó, dajka, nehézgépkezelő, faiskolai szaporítóanyag előállító, parkgondozó, zöldség-gyümölcs feldolgozó, logisztikai ügyintéző, gépíró és szövegszerkesztő + angol nyelv, számítástechnikai szoftverüzemeltető, könnyűgépkezelő, ápolási asszisztens, eljárás szerinti hegesztő F1, F2, NC-CNC gépkezelő, gyermek és ifjúságvédelmi asszisztens, közbeszerzési referens, európai üzleti asszisztens, gazdálkodási menedzser asszisztens (európai logisztikai szak), települési hulladékgyűjtő és szállító Betanító: általános fémipari, faipari ismereteket felújító, korszerűsítő, ismeretek felfrissítése és munkára hangolás elősegítése (asztalos, szociális gondozó), vállalkozói alapismeretek, felzárkóztató (7-8. osztály, 6-7-8. osztály), élelmiszerhigiéniai, nyelvi képzés + EU ismeret, vállalkozói ismeretek. A képzések eredményességét a képzést végző szervezetekkel kötött megbízási szerződésben (ami tartalmazza a jól teljesítési garanciára vonatkozó kitételeket is) foglaltak szerint a munkaügyi központnak megküldött záróvizsga jegyzőkönyvekkel, a képzésen részt vevő személyek által kitöltött kérdőívekkel és a képzés befejezését követően a szerzett szakképesítések számával, továbbá az alábbi mutatókkal mérjük: Inputmutató: 1481 főt vonunk be, melyhez összesen 853,9 mFt költség járul. Kimenet mutató: 63 db tanfolyam Eredménymutató: 1185 fő Hatásmutató: 30 fő (2,5%) A támogatott foglalkoztatásba, a programba belépő 2278 főből 60 %-ot, azaz 1371 főt léptetünk be, ezen elemhez rendelt költség 1 milliárd 109,2 millió Ft (munkagyakorlat szerzés támogatás 1 milliárd 72.6 millió Ft , munkába járáshoz kapcsolódó helyközi utazási költségtérítés 36,6 mFt). Vállalkozóvá válási támogatásban 60 fő részesül, ezen elemhez rendelt költség 31,9 mFt. Az 1431 fő 80 %-a, azaz 1145 fő eredményesen befejezi a programot, melyből 46,3 %, azaz 531 fő a támogatást befejezését követő 181. napon is munkaviszonyban áll vagy vállalkozást folytat. Ezen elemnél használt mennyiségi mutatók: Az információ összegyűjtésének módja a kirendeltségektől rendszeresen bekért (negyedéves, éves) beszámolók összesítése. Inputmutató: 1431 fő lép be, melyhez 1 milliárd 141,1 millió Ft költség járul Kimenet mutató: átlagosan 9,3 hónapos a támogatott foglalkoztatás Eredménymutató: 1145 fő Hatásmutató: 531 fő (46,3%)

4.13. Mutassa be, hogy milyen tágabb eredményei és hatásai fognak jelentkezni a programtervnek az érintett régióban vagy ágazatban (max. 4500 karakter):

A célcsoportonként tervezett tevékenységek eredményeként a program tágabb környezetében bekövetkező hatások egyaránt érintik a munkaügyi szervezetet, a munkavállalókat, és a megvalósításban közreműködő szervezeteket (foglalkoztatókat, képzőket, szolgáltatókat). A programterv végrehajtásának időszakában a munkaszervezet humánerőforrás háttere a megszerzett tapasztalatok, információk által megerősödik, és képessé válik arra, hogy megfeleljen a munkaerő-piac XXI. századi kihívásainak. A munkaerő-piaci szolgáltatásokon és a képzéseken keresztül a munkavállalók felkészültsége, alkalmazkodóképessége javul, önbizalmuk megerősödik, s ezáltal pozitív irányban változik a munkához való viszonyuk. Az elsődleges munkaerő-piacra be-, illetve visszakerült munkavállalók a munkavégzés során felismerik és elfogadják, hogy a folyamatos helytálláshoz elengedhetetlen az életen át tartó tanulás. A felismerés megalapozza a tudatosabb életvezetést, -tervezést, mely alapul szolgál a jobb életminőség eléréséhez. A képzések és szolgáltatások keretében megszerzett kulcsképességek javítják a munkaerő mozgásterét, versenyképességét, ezáltal a projekt hozzájárul a régió humán erőforrás hátterének megteremtéséhez. A nők munkaerő-piacra történő visszavezetése révén a hagyományos családi szerepek átalakulnak, a nők munkavállalása következtében a férfiak szerepvállalása a családon belül felerősödik, az összetartás megnő. Munkába helyezésükkel javul a családok jövedelmi helyzete. A szolgáltató és képző szervezetek alkalmassá válnak a munkaerő-piaci igényekhez való gyors alkalmazkodásra, a szolgáltatások és képzések tartalmi elemeinek, tematikájának folyamatos fejlesztésével a jelentkező szakmai igények magas színvonalon történő kielégítésére. A programunkban meghatározott célokkal összetett problémák kezelését komplex módon oldjuk meg, hiszen a megcélzott célcsoportok a munkaerőpiac leghátrányosabb helyzetű rétegéhez tartoznak és a munka világába történő visszavezetésük, a társadalomnak ismét hasznos tagjaivá válásuk sokkal összetettebb, nagy kihívást jelentő feladat, melyet csak egyszerre több támogatási eszköz bevonásával lehet hatékonnyá tenni. A támogatások ilyen irányú felhasználásával a célcsoport tagjainak visszavezetése eredményesebbé tehető, hozzájárulunk munkaerő-piaci esélyeinek, illetve képzettségi szintjük növeléséhez, foglalkoztathatóságuk javításához - felkészültségük javításával -, a tudás alapú társadalom kialakításához. A tudás alapú társadalom humán hátterének megteremtésével fokozható a gazdaság fejlesztése, a megye tőkevonzó képességének növelése, a vállalkozások, profitérdekelt szervezetek megerősítése.

4.14. Kapcsolódik-e a programterv más, a Nemzeti Fejlesztési Terv valamely intézkedése, pályázati felhívása, keretében benyújtott/benyújtani kívánt projekt(ek)hez?

| A kapcsolódó projekt milyen támogatásból valósul meg | Mutassa be vázlatosan a kapcsolódó projekt(ek)et, és ismertesse, hogy miként kapcsolódnak jelen pályázathoz. |
| --- | --- |
| ESZA | HEFOP 1.2 intézkedés Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat fejlesztése című program keretében a technikai fejlesztéseken túl, a munkaügyi szervezet munkatársainak képzése, valamint az új kirendeltségi modell bevezetése is elősegíti a program bonyolítását, megvalósítását. |

4.15. Ismertesse, hogyan fogják értékelni a programot! (A válaszhoz használja a mellékelt módszertani útmutatót – Monitoring és önértékelési útmutató!) (max. 4000 karakter)

A program eredményes és sikeres megvalósulását projekt-monitoringgal érjük el, amely egy egységesen kialakított mérőrendszer, az elvégzett operatív jellegű feladatokról nyújt visszacsatolást. A projekt-monitoringon belül egymással szoros kapcsolatban álló szakmai és pénzügyi monitoring tevékenységeket is végzünk. A monitoring tevékenység bemutatása: A program folyamatos nyomonkövetése érdekében a projektmenedzsment havi, negyedéves, illetve az Irányító Hatóság kérésére rendkívüli írásos előrehaladási jelentéseket készít. A programtervben meghatározott szinteknek (mérföldköveknek) megfelelően az előrehaladási jelentések adatforrását a munkaügyi központ adatbázisa, a célcsoporttól kért információk (kérdőívek) valamint a program végrehajtásában közreműködő szervezetektől (részt vevő partnerektől, mentorálást végzőktől, munkaerőpiaci szolgáltatásokat és képzéseket végző intézményektől) kért adatok, illetve a náluk elvégzett helyszíni látogatások alkotják. A program előrehaladásának követése program szakaszonként az összegyűjtött adatok felhasználásával történik, figyelembe véve a programtervben felállított input, output, eredmény és hatás indikátorokat, valamint minőségi mutatókat. A program megvalósulásának első fázisa a kiválasztás, a programba történő bevonás együttműködési megállapodás megkötésével. Ez az első olyan pont, mely megmutatja, hogy a terv meghatározott ütemben halad-e, a tervezett létszám bevonásra kerül-e. A program megvalósulásának második és harmadik szakaszában a programba belépő személyek képzése és a szolgáltatások bonyolítása történik. Ezen elemek szakmai monitorozását a mennyiségi és minőségi eredményesség szemszögéből vizsgáljuk (a bevontak közül hányan fejezték be a szolgáltatást, képzést, a megszerzett készségeket, ismereteket fel tudták-e használni a cél, azaz a munkába helyezésük érdekében). A program foglalkoztatási szakaszában ezen elembe bevontak támogatott foglalkoztatása zajlik, melynek monitorozásánál vizsgáljuk, hogy a támogatott foglalkoztatás a tervben meghatározott létszámmal megvalósult-e, majd a támogatás befejezését követő 6 hónap elteltével a programba bevont személyek munkaviszonyban állnak-e még. A program végrehajtásának minden szakaszában elkülönített nyilvántartásokat vezetünk a személyi, dologi és a megvalósításhoz kapcsolódó kiadásokról. Az adatgyűjtéssel egyidejűleg vizsgáljuk, hogy a tervhez képest havonta hogyan alakul a projektköltségvetés, a tervezett kifizetések rendben utalásra kerültek-e, továbbá hogy a programtervben leírt tevékenységek milyen ráfordításokkal érik el a kitűzött célt. A projektmenedzsment minden esetben, amennyiben a tervtől való eltérést tapasztal, beavatkozik a végrehajtási folyamatba, feltárja az eltérés okát, majd megteszi a szükséges intézkedéseket annak korrigálására.

4.16. Miként érvényesülnek az esélyegyenlőség szempontjai? (max. 2000 karakter - a kitöltést külön útmutató segíti)

A program céljának részét képezi a hátrányos helyzetben lévő munkaerő-piaci rétegek (romák, nők, fogyatékkal élők) visszavezetése az elsődleges munkaerőpiacra, s a megvalósítás során ezen rétegek igényeinek figyelembe vételével kívánjuk a helyzetükből adódó hátrányaikat csökkenteni. Munkaügyi Központunk már megvalósult és jelenleg megvalósítás alatt álló programok kapcsán jó kapcsolatot épített ki olyan munkáltatókkal, szervezetekkel, akik folyamatosan vállalják hátrányos helyzetű munkavállalók foglalkoztatását. A programindítás során, igénybe vesszük a kirendeltségek már meglévő regisztrációs adatbázisát, s az esélyegyenlőségi szempontok által kijelölt társadalmi rétegek figyelembevételével, levélben értesítjük a munkanélkülieket. A nem regisztrált munkanélküliek megkeresése az alábbiak szerint történik: - felhívás megjelentetése a megye legnagyobb példányszámú napi- és hetilapjában, az MMK honlapján, - rádió- és televízió reklám formájában, a vakok és gyengénlátók elérése érdekében, - a hátrányos helyzetű rétegekkel foglalkozó, velük kapcsolatban álló szervezetek segítségével. A képzési és egyéb munkaerő-piaci szolgáltatási elemeket (ha azokon egyszerre több fő is részt vehet), az előítéletek leküzdése érdekében heterogén csoportok indításával valósítjuk meg. Az egyes elemek hozzáférhetőségének növelése érdekében, igény szerint utazási és étkezési költségtérítést, ösztöndíjat, amennyiben szükséges jeltolmácsot biztosítunk. A képzések helyszínének megválasztáskor figyelmet fordítunk arra, hogy a résztvevők számára könnyen megközelíthető legyen, lakóhelyüktől ne essen távol, a kezdési és befejezési időpontok meghatározásakor ne sérüljenek a női szerepek, ha pedig mozgássérült hallgató kerül a csoportba, akkor a kerekesszék ne akadályozza őt a bejutásban és az épületen belüli közlekedésben. A munkáltatók megkeresése szintén a fent említett módszerekkel történik ráirányítva a figyelmet az atipikus foglalkoztatási formákra és a támogatás lehetőségére. A projekt nyomon követése folyamán külön nyilvántartást vezetünk a hátrányos helyzetű csoportokba tartozókról, hogy követhetővé váljon ezen személyek képzettségbeli növekedésének, elhelyezkedésének mértéke, illetve a csoporton, térségen belüli változások meghatározhatóak legyenek.

4.17. Miként érvényesülnek a környezetvédelmi fenntarthatóság szempontjai? (a kitöltést külön útmutató segíti) (max. 2000 karakter)

A programunk célja - igazodva a HEF. OP. 1.1. intézkedésében meghatározott célokhoz -, hogy a térség és gazdaság fejlesztésével elősegítsük a fiatalok, munkanélküliek és a munkaerőpiacról kiszorult inaktív népesség, valamint az idősebb munkavállalók munka világába történő visszavezetését, így a fenntartható fejlődés három egyenrangú pillérének (társadalom, gazdaság, környezet) fejlesztésének érvényesülését. A programnak közvetlen környezeti hatása nincs, de a várható eredmények kapcsolatba hozhatóak a fenntarthatósággal. A program közvetlen és közvetett céljainak megvalósítása során elsődleges szempont a társadalmi, gazdasági környezet és ezáltal a humánerőforrás fejlesztése. A környezeti fenntarthatóság célkitűzései közül az alábbiak kapcsolhatóak közvetlenül a projekthez: - A meglévő értékek védelme és megőrzése. - A helyi közösségek hosszú távon egészséges környezetének biztosítása. A célkitűzés érvényesülése a programba beépítésre került képzéssel és a foglalkoztatottság növelését szolgáló intézkedésekkel, a foglalkoztatás helyben történő megvalósításával segíti elő a helyi közösségekben élők kulturális értékeinek, hagyományainak legteljesebb formában való megőrzését. A helyi erőforrások programba történő bevonásával, azok megerősítését szolgáló támogatásokkal jelenik meg, mellyel a gazdasági-, térségi fejlesztések pozitív hatásai indukálhatóak a helyi közösségek számára is. A környezettudatos szemlélet oktatása valamennyi képzési program tananyagába beépítésre kerül néhány órában. A programba bekapcsolódó képző- és munkaszervezetek pedig elősegítik majd ezen szemlélet felerősítését (környezeti erőforrásokkal-, papírral való takarékossággal, kijelölt dohányzóhelyek megfelelő elhelyezésével).

4.18. A megvalósítás esetleges akadályai, kockázatai (max. 4500 karakter)

A munkaügyi központ a foglalkoztatáspolitikai irányelvek és az államigazgatási eljárás szem előtt tartásával végezte, illetve végzi a foglalkoztatás elősegítése, munkanélküliség megelőzése és hátrányos következményeinek enyhítésére irányuló munkáját. A munka során kialakult eljárásokban, szokásokban meg kell jelennie az Európai Unió szabályainak, ami egyfajta szemléletváltást és újszerű gondolkodásmódot igényel a szervezetben dolgozóktól. A tapasztalathiány leküzdése érdekében a szervezet munkatársait folyamatosan képezzük, illetve biztosítjuk részükre a munkavégzéshez szükséges információkat, kapcsolattartás lehetőségét más szervekkel. A megvalósítás során egyik problémának az inaktívak programba történő bevonhatóságát tartjuk. Erre az előkészítő szakaszban felkészülünk, jól megtervezett kommunikációs stratégiával hangsúlyozzuk a támogatásban rejlő lehetőségeket, a program személyre szabottságát, s az egyén szempontjából pozitív hatásait. A regisztrált munkanélküliek bevonásánál hasonló problémák merülhetnek fel, mint az inaktívak esetében, ezért e rétegnél is nagy hangsúlyt helyezünk a szemléletformálásra. Az együttműködési megállapodásokban rögzítettek megvalósulását minimálisan gátló tényező lehet a lemorzsolódás, a programból történő kilépés, az egyéni életkörülmények időközbeni megváltozása. E tényezők leküzdését szolgálja a folyamatos nyomon követés és a személyre szabott segítségnyújtás és a mentori szolgáltatás. Magas kockázati tényezővel bír, hogy a program időtartama alatt (illetve az eredmények mérésének szempontjából további hat hónapon keresztül), a programba foglalkoztatóként bevont illetve bevonni tervezett munkaadók tevékenységüket megszüntetik (pl. a multinacionális cégek kivonulnak a térségből, a kisebb cégek, vállalkozások megszünnek). A gazdasági fejlődés megtorpan, a foglalkoztatók nem tudnak létszámbővítést végrehajtani. Közepes kockázati tényezővel bír a célok megvalósításába bevonásra kerülő foglalkoztatók nem megfelelő fogadókészsége az atipikus foglalkoztatásra. Szintén közepes kockázati tényezőnek minősül a munkáltatók rövidtávú profitérdekeltsége és viszonylag alacsony szintű a támogatások igénylésével és elszámolásával járó túlzott adminisztrációs kötelezettségek, a munkáltatók részéről a munkavállalókkal szemben felmerülő negatív diszkrimináció. A gazdasági fejlődés mértékét nem tudjuk befolyásolni, és a foglalkoztatók térségben tartásának elősegítésére sem állnak rendelkezésünkre megfelelő eszközök. Az atipikus foglalkoztatás fogadókészségének pozitív irányban történő elmozdulását segíti a munkáltatókkal való folyamatos kapcsolattartás, együttműködés, a projektben vállalt szerepük erősítése, munkájuk támogatása. Az adminisztrációs kötelezettségek gördülékeny teljesítése részükre folyamatos segítséget nyújtunk. A negatív diszkrimináció leküzdését segíti a munkáltatók és a hátrányos helyzetű rétegeket képviselő szervezetek kapcsolatának létrehozása, megerősítése és rajtuk keresztül a pozitív példák ismertetése a munkáltatókkal.

4.19. Ismertesse, hogy a támogatás elnyerése esetén milyen tevékenységeket terveznek a nyilvánosság és a tájékoztatás biztosítása érdekében (lásd a mellékelt útmutatót a nyilvánosságról)! (max. 2000 karakter)

A programterv elkészítése előtt és a tervezési folyamatban a felmerülő feladatok konkretizálása érdekében a rendelkezésünkre álló információk alapján folyamatosan tájékoztattuk, illetve tájékoztatjuk valamennyi munkatársunkat. A megvalósítás folyamatában tájékoztatjuk a lehetséges pályázókat az igénybe vehető támogatásokról, valamint a lakosság minél szélesebb körét a támogatások felhasználásáról, az elért eredményekről. A munkaügyi központ munkatársainak tájékoztatása a program tervezésétől folyamatosan történik. Ehhez igénybe vesszük a PR munkatársunkon keresztül azon médiumokat, melyek a megyében megtalálhatóak és nagy területi lefedettséggel bírnak. A lehetséges pályázók tájékoztatására olyan csatornákat vonunk be, amelyek egymást felerősítve hozzájárulnak a projekt hosszú és rövid távú céljainak az eléréséhez, a projekt eredményes megvalósulásához. Ezek a következők: - MMK honlapja (www.szszbmunkaugy.hu), - a megye nagy példányszámú napi- és hetilapjai (Kelet-Magyarország, Futár…), - rádió- és tv (Gold FM rádió, nyíregyházi Városi Televízió, Kölcsey Televízió…), - saját kiadványok (plakátok, szóróanyagok), - információs rendezvények (pl. tájékoztatók, fórumok).

A megyei programtervhez csatolandó kötelező mellékletek:

A/1 melléklet		Nyilatkozat a benyújtott dokumentumok hitelességéről

A/2 melléklet		Logikai keretmátrix

A/3 melléklet		Költségvetési táblázat, ahhoz kapcsolódó szöveges indoklás, kifizetési ütemezés

A/4 melléklet		Önéletrajzok

A/5 melléklet		Kitöltött OTMR adatlap (a teljes támogatási öszegre)

A/6 melléklet		A programtervet készítő felelősségi nyilatkozata

A/7 melléklet		Aláírási címpéldány

A/8 melléklet		ÁFA nyilatkozat

A/9 melléklet		Cselekvési ütemterv

A támogatási szerződéshez kötelező melléklet fentieken túl:

A/11 melléklet                 60 napnál nem régebbi igazolás köztartozásról

A programtervezési formanyomtatvány kitöltését az alábbi – mellékelt - dokumentumok segítik:

B/1 melléklet		Beszerzési útmutató

B/2 melléklet		Logikai keretmátrix kitöltési útmutató

B/3 melléklet		Költségvetési tábla kitöltési útmutató.

B/4 melléklet		Indikátor-módszertani útmutató

B/5 melléklet		Környezeti fenntarthatósági útmutató

B/6 melléklet		Monitoring és önértékelési útmutatóESZA felé elszámolható költségek útmutató

B/7 melléklet		Monitoring és önértékelési útmutató

B/8 melléklet		Esélyegyenlőségi útmutató

B/9 melléklet	Útmutató a nyilvánosságról és tájékoztatásról

B/10 melléklet	A gazdasági szervezetek gazdálkodási forma szerinti osztályozása és  az osztályozás elemeinek tartalmi meghatározása

## C melléklet – támogatási szerződés tervezete

## Az Irányító Hatóság a támogatási szerződés szerződéskötésig történő esetleges módosításának jogát fenntartja. A támogatási szerződés módosításának tényéről, a módosított pontokról a Foglalkoztatási Hivatal tájékoztatja a Munkaügyi Központokat.

## Az Irányító Hatóság biztosítja – amennyiben jogszabályi változás nem indokolja -, hogy a Munkaügyi Központok a szerződéskötést megelőző 1 hónappal megkapják az aláírásra kerülő támogatási szerződés végleges változatát.

## ALÁÍRÁS

Helység, dátum (max. 100 karakter):

Nyíregyháza, 2005. február 07.

Név, beosztás (max. 100 karakter):

Gál Sándor igazgató